## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 注册规划师继续教育培训
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市规划设计研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 51 | 8.0713 | 8.0713 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 51 | 8.0713 | 8.0713 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年计划举办三期注册规划师继续教育培训，每期18学时，累计为700多名注册规划师提供继续教育服务，使注册城乡规划师的知识和技能不断得到更新、补充、拓展和提高。申请经费用于举办注册规划师培训课程，包括：场地使用费、专家授课费、学员餐费、合作机构服务费等。 |  |  |  |  | 2024年共举办2期注册城乡规划师继续教育培训，每学期18学时，累计培训人次为616人次，累计培训天数6天，每期培训合格率100%，使注册城乡规划师的知识和技能不断得到更新、补充、拓展和提高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ＝732人 |  | 616人 | 5 | 4.21 | 受市场影响，2期已满足学时的需求。
|  | 数量指标 | 培训天数 | =9天 |  | 6天 | 5 | 3.33
|  | 数量指标 | 培训次数 | =3次 |  | 2次 | 5 | 3.33
|  | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 各期培训按照期限完成，全部培训12月底前完成 | ≤12月 |  | 11月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤2.235万元 |  | 2.235万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 场地费 | ≤4.5万元 |  | 4.5万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 餐费 | ≤1.1464万元 |  | 1.1464万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 其他服务费 | ≤0.189878万元 |  | 0.189878万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员业务知识和技能提高得到普遍提高 | ≥90% |  | 95% | 30 | 29 | 效益实现情况无法准确衡量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥95% |  | 96% | 10 | 9 | 满意度达到了标准，但缺少相关的支撑资料
总分 | [6 empty] | 100 | 93.87
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。