## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 规划成果制作费
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市规划设计研究院
项目负责人 |  |  | 何芩 |  |  | 联系电话 | 88073592
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 380 | 489.789 | 489.789 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 380 | 489.789 | 489.789 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照国家标准和委托人要求制作规划成果，保证图纸打印质量、成果装订质量。使图纸清晰、分辨率高，规划意图和规划思想得到更好表达，同时也满足甲方对成果质量的要求。 |  |  |  |  | 2024年按照国家标准和委托人的要求，保障2200多项委托任务和指令性任务的回报文件和规划成果制作，保证图纸打印质量、成果装订质量，使图纸清晰、分辨率高，规划意图和规划思想得到更好表达。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障每年2000多项委托任务和指令性任务汇报文件及成果制作 | ≥2000项 |  | 2200项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 印刷纸张、油墨等符合国家及行业制定公布的标准 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 6月份前完成30%成果制作，12月底前完成100%成果制作 | ≤12月 |  | 6月底完成44.2%成果制作；12月底前完成全部工作 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 6月份前支付30%，12月底前支付100% | ≤12月 |  | 6月底资金支付进度为83.72%，12月底前完成全部资金支付 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费 | ≤167.5584万元 |  | 167.5584万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 图文制作费 | ≤322.231005万元 |  | 322.230645万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出图效果达到规划项目要求，100%保证清晰度、安全性及保密性 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 全部保障业务需求 | =100% |  | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户总体满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 9 | 满意度达到了标准，但缺少相关的支撑资料
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。