## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 出让地价评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市自然资源利用中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 260 | 320 | 320 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 260 | 320 | 320 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《关于印发北京市国有建设用地使用权出让地价评审暂行规定的通知》（京国土用【2015】87号）文件，第五条：国有建设用地使用权出让、租赁、作价出资（或入股）、授权经营的土地估价，由市国土局或所属单位委托机构库内的土地估价机构完成。第十一条：出让地价评估工作完成并经审定后，按有关规定在15个工作日内，由市国土局支付评估服务费。土地估价机构评估服务费从国有建设用地使用权出让收入中列支。在本年度内按时完成评估服务费支付工作，为确定政府土地收益提供了数据支撑。 |  |  |  |  | 我中心按照要求委托土地估价机构8家，共委托并审定出让地价评估数量84个，项目均出具评估报告并归档，为确定政府土地收益提供了数据支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 计划评估项目数量 | 65个 |  | 84个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 每个评估项目出具评估报告 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 审定及时率 | ≥95% |  | 98.8%（受理项目85个最终审定84个，未审定项目已超40工作日，审定及时率84/85=98.8%） | 5 | 5
|  | 质量指标 | 审定覆盖率 | ≥95% |  | 98.8%（受理项目85个最终审定84个，84/85=98.8%） | 5 | 5
|  | 质量指标 | 审定合格率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 每个国有建设用地评估项目的评估时长 | ＝40工作日 |  | 40个工作日内 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年6月资金支出进度达到50% | ≤6月 |  | 6月资金支出进度达未追加预算前的34.08% | 5 | 4 | 因评估项目数量需根据当年需委托项目数量确定，上半年具体审定项目会有浮动，又因为项目审定周期、支付周期较长，6月资金支出进度为34.08%，7月资金支出进度达到65.69%。
|  | 时效指标 | 2024年12月底资金支付进度达到100% | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数在320万元以内，每个项目的评估服务费5万元以内 | ≤320万元 |  | 320万元 | 10 | 8 | 7月追加预算60万元，用于支付下半年评估服务费用。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为确定政府土地收益提供数据支撑，成果利用率 | ≥95% |  | 100%，地价评审委员会依据项目地价评估结果确定项目政府土地收益。 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 开展地价评估工作，土地估价覆盖率 | ≥95% |  | 100%，受理的项目均开展了地价评估工作。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 每个项目取得的评估报告的使用时长 | ＝1年 |  | 1年 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。