## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市已供土地利用现状及盘活潜力分析
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市自然资源利用中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 38.8 | 38.8 | 38.38 | 10 | 98.92% | 9.8918
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 38.8 | 38.8 | 38.38 | 10 | 98.92% | 9.8918
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为更好发挥土地要素对经济发展的支撑保障作用，深入挖掘存量土地资源配置与经济发展重要指标间的联动特征与规律，本项目拟通过分析本市存量土地资源经济效能，横向比较各圈层空间差异化分析、纵向比较不同历史阶段供地结构及特点，对进一步优化存量土地资源配置提出政策建议，更大激发市场主体参与城市更新的积极性，推进本市产业结构调整与优化升级，促进首都经济社会高质量发展。 |  |  |  |  | 基于本市历史土地供应数据，结合国民经济社会发展、国土变更调查等数据，综合分析本市存量土地资源利用现状、经济效能，比较不同历史阶段供地结构及特点并分析已供土地潜力，对进一步优化存量土地资源配置提出政策建议，更大激发市场主体参与城市更新的积极性，推进本市产业结构调整与优化升级，促进首都经济社会高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专家咨询会、工作动员部署会、技术研讨会、工作总结会、专家评审会 | ≥10次 |  | 15次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 形成北京市已供土地利用现状及盘活潜力分析报告 | ≥2个 |  | 3个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 分析论证歧义或疑难问题 | ≥2个 |  | 2个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 报告通过专家组验收，验收通过率100% | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目启动 | ≤5月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 梳理全市历史已供项目明细情况和供地相关政策 | ≤9月 |  | 7月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 开展市综合分析与评价，提出可行性建议 | ≤10月 |  | 10月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成项目验收 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年6月资金支出进度达到50% | ≤6月 |  | 3月底前支出268660元，支出进度达到69.24% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年12月底资金支付进度达到100% | ≤12月 |  | 12月前资金支出达到合同约定的100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费用按标准支付,共计382800元 | ≤38.28万元 |  | 37.96万元 | 8 | 8
|  | 经济成本指标 | 其他费用5200元 | ≤0.52万元 |  | 0.42万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过分析本市存量土地利用现状及盘活潜力，对进一步优化存量土地资源配置提出政策建议，更大激发市场活力和社会创造力，促进首都经济社会高质量发展。 | 优化土地资源配置，激发市场活力和社会创造力 |  | 优，对进一步优化存量土地资源配置提出政策建议，更大激发市场活力和社会创造力，促进首都经济社会高质量发展。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 利用中心工作人员的满意程度 | ≥90% |  | 项目成果使相关使用对象满意，获得良好评价，满意度达到92% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8918
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。