## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 市属国有企业存量土地再利用实施路径分析与评价
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市自然资源利用中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 45 | 40.22 | 40.22 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45 | 40.22 | 40.22 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 收集市属国企存量土地再利用案例，整理相关案例实施进展情况并展开评价工作，归纳总结典型做法、优秀经验，分析现有政策体系下市属国企存量土地再利用存在的堵点与难点，结合自然资源部关于开展低效用地再开发试点工作的通知（2023）171号相关要求，提出完善市属国企存量土地再利用建议，为下一步配套政策出台提供支撑。 |  |  |  |  | 系统分析国家和北京层面国有企业土地利用政策，广泛收集外省市存量土地盘活案例并展开分析，综合评价部分市属国有企业存量土地资产利用效率效益，探索创新市属国企存量土地资产盘活利用模式，为制定北京市存量土地再利用政策措施提供决策依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成《市属国有企业存量土地再利用情况分析与评价研究报告》 | ≥20本 |  | 25本 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究成果质量符合项目研究要求，100%通过专家会评审 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 形成工作方案 | ≤3月 |  | 3月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成基础资料收集 | ≤5月 |  | 5月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 形成成果初稿 | ≤9月 |  | 9月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成全部成果 | ≤11月 |  | 11月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年6月项目预算资金支出50% | ≤6月 |  | 5月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年12月项目预算资金支出100% | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数40.22万元，全部为委托业务费。 | ≤40.22万元 |  | 40.22万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升土地要素管理水平，保障北京城市总体规划落地实施。 | 提高管理水平，保障总体规划落地实施 |  | 优，剖析北京市及外省市国有存量用地盘活实践案例，指出存量地再利用过程中存在问题和可发展方向，提高管理水平，保障总体规划落地实施。 | 10 | 9 | 项目成果虽已出具，但目前尚未完全投入使用，效益成果有待进一步落实。
|  | 经济效益指标 | 完善市属国企存量土地再利用路径，提高土地利用效率与效益，推动国有资产保值增值。 | 提高土地利用效率与效益，推动国有资产保值增值 |  | 优，系统分析优化市属国有企业存量土地再利用的工作重点，提高土地利用效率与效益，推动国有资产保值增值。 | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 为未来一定时期内市属国有企业存量用土地再利用决策和政策编制提供依据。 | 为未来土地再利用决策和政策编制提供依据 |  | 优，系统梳理出国家层面和北京层面国有企业存量用地支持政策，给出优化市属国有企业存量土地再利用的对策措施，为未来土地再利用决策和政策编制提供依据。 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足使用单位需求，获得良好以上评价，满意度≥95%。 | ≥95% |  | 项目成果满足我单位使用需求，为下一步小切口政策出台给予实例和方向支撑。 | 10 | 9 | 满意度达到了标准，但缺少相关的支撑资料，待项目成果应用过程中加强满意度调查分析。
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。