## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 城市轨道交通工程设计规范（修编）
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源标准化中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 规范基于《城市轨道交通工程设计规范》DB11/995—2013；北京市城市轨道交通第二期建设规划、第二期建设规划调整、第三期建设规划等研究工作，并在原《城市轨道交通工程设计规范》基础上，结合轨道交通新时期发展要求、技术创新等做规范修编。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 至2024年12月31日，完成《城市轨道交通工程设计规范》征求意见稿，并于2024年11月14日召开了专家征求意见会，与会人员一致认为该标准提出的网络化运营组织及安全防护、信息化技术应用等内容，可为北京城市城市轨道交通的设计提供相关指导和技术依据。并对目前进度的完成和起到的作用做出了很好的评价。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《城市轨道交通工程设计规范》（修编）征求意见稿，1份，其中包含标准前言、目录、条文、标准用词说明及引用标准名录。 | =1份 |  | 1本《城市轨道交通工程设计规范》征求意见稿 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 符合国家及北京市相关标准及政策法规文件,并通过北京市规划和自然资源标准化中心验收，验收合格率100%。 | =100% |  | 符合文件规定,100%均已通过验收合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年1月至2024年3月 ，组织进行开题相关工作，筹建编制组、起草工作大纲、举行标准开题会。 | ≤3月 |  | 2024年1月份组织进行开题相关工作，筹建编制组、起草工作大纲，并于2024年1月25日举行开题会 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年4月至2024年6月， 完成各章节的编写工作，形成标准初稿。 | ≤6月 |  | 2024年6月，在充分调研的基础上，完成各章节的编写工作，形成初稿 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年7月至2024年12月，组织相关专家和相关单位召开征求意见会，根据征求意见会的意见对初稿进行补充完善，形成征求意见稿 | ≤12月 |  | 2024年11月14日，组织相关专家和相关单位召开征求意见会。根据征求意见会的意见对初稿进行补充完善，形成征求意见稿； | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月底前实现支出率50% | ≤6月 |  | 一期款于5月9日支付，已按期支付，实现支出率50% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年12月底前实现支出率100% | ≤12月 |  | 2024年12月底前实现支出率100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制在预算30.00万元范围内，其中参与编制人员的人员成本27.84万元，3次评审会聘请专家费用2.16万。 | ≤30万元 |  | 项目总成本30.00万元，其中：其中参与编制人员的人员成本27.84万元，3次评审会聘请专家费用2.16万。达到预期目标 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发布实施后2-3年内，有助于提升后续线路通过多元化经营模式反哺轨道交通线路的运营，从而降低线路运营负担，提供更加安全、舒适、健康的轨道交通运营环境，降低对城市环境的综合影响 | 达到预期目标 |  | 优。本《标准》通过规范城市道路隧道工程设计，适应北京市城市轨道交通网络化运营、绿色智慧发展及多网融合等需求，提供更加安全、舒适、健康的轨道交通运营环境，降低对城市环境的综合影响，适应城市轨道交通建设与运营的新环境，促进城市轨道交通的高质量和可持续发展。 | 30 | 29 | 标准尚未发布实施，相关社会效益实施后2-3年生效。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业人员的投诉率低于5% | ≤5% |  | 本《标准》召开了专家征求意见会，与会人员一致认为该标准提出的网络化运营组织及安全防护、信息化技术应用等内容，可为北京城市城市轨道交通的设计提供相关指导和技术依据。并对目前进度的完成和起到的作用做出了很好的评价。目前未接到行业人员投诉。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。