## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 自动驾驶地图数据交换及服务接口规范
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源标准化中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成《自动驾驶地图数据交换及服务接口规范》征求意见稿。对自动驾驶地图数据服务共享格式进行构建。消除不同数据提供商间的数据壁垒，促进自动驾驶地图数据在不同图商与车企间的传输与共享，实现自动驾驶地图数据跨平台服务的行业发展需求，具有非常重要的现实意义。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 至2024年12月31日，完成《自动驾驶地图数据交换及服务接口规范》征求意见稿，并于2023年7月8日召开了专家征求意见会，与会人员一致认为该标准规范了自动驾驶地图数据交换技术要求，可为各编制设计单位开展自动驾驶地图数据交换提供相关指导和技术依据。并对目前进度的完成和起到的作用做出了很好的评价。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《自动驾驶地图数据交换及服务接口规范》征求意见稿，1份，其中包含标准前言、目录、条文、标准用词说明及引用标准名录。 | ＝1份 |  | 1本《自动驾驶地图数据交换及服务接口规范》征求意见稿 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 符合国家及北京市相关标准及政策法规文件,并通过北京市规划和自然资源标准化中心验收，验收合格率100%。 | ＝100% |  | 符合文件规定,100%均已通过验收合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年1月至2024年3月 ，组织进行开题相关工作，筹建编制组、起草工作大纲、举行标准开题会。 | ≤3月 |  | 2024年1月份组织进行开题相关工作，筹建编制组、起草工作大纲，并于2024年2月1日举行开题会 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年4月至2024年6月， 完成各章节的编写工作，形成标准初稿。 | ≤6月 |  | 2024年6月，在充分调研的基础上，完成各章节的编写工作，形成初稿 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年7月至2024年12月，组织相关专家和相关单位召开征求意见会。根据征求意见会的意见对初稿进行补充完善，形成征求意见稿。 | ≤12月 |  | 2024年7月8日，组织相关专家和相关单位召开专家征求意见会。根据征求意见会的意见对初稿进行补充完善，形成征求意见稿 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月底前实现支出率50% | ≤6月 |  | 2024年6月底前实现支出率50% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年12月底前实现支出率100% | ≤12月 |  | 2024年12月底前实现支出率100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制在预算20.00万元范围内，其中参与编制人员的人员成本17.84万元，3次评审会聘请专家费用2.16万。 | ≤20万元 |  | 项目总成本20万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发布实施后2-3年内，可向不同图商、车企和用户提供数据服务共享标准和格式，将有助于中国数据要素市场体系的快速发展。 | 达到预期目标 |  | 优。本《标准》对自动驾驶地图数据服务共享格式进行构建，促进自动驾驶地图数据在不同图商与车企间的传输与共享，实现自动驾驶地图数据跨平台服务的行业发展需求 | 30 | 28 | 要点尚未发布实施，相关社会效益实施后2-3年生效。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业人员的投诉率低于5% | ≤5% |  | 本《标准》召开了专家征求意见会，与会人员一致认为该标准规范了自动驾驶地图数据交换技术要求，可为各编制设计单位开展自动驾驶地图数据交换提供相关指导和技术依据。目前未接到行业人员投诉。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。