## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 办公用房修缮类项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市测绘设计研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 6500 | 531.3583 | 531.3583 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 6500 | 531.3583 | 531.3583 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据我单位办公用房现状，拟对玉渊潭办公区北二楼进行维修加固，改善员工的工作环境，提高办公条件。 |  |  |  |  | 6月21日已通过政采方式确定玉渊潭办公区北二楼大额修缮的供应商，年底前完成修缮工程验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 玉渊潭办公区北二楼修缮、改造面积 | ≥1877.1平方米 |  | 1877.1平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 修缮、改造服务工程施工要求，项目竣工验收合格率100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 办公用房修缮为全年不固定发生事项，根据实际情况进行临时性、零星的修缮、改造，保障全年需求。2024年1-10月通过公开招标完成服务单位遴选。 | ≤10月 |  | 10月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 办公用房修缮为全年不固定发生事项，根据实际情况进行临时性、零星的修缮、改造，保障全年需求。2024年1-11月完成合同的签订，做好开工前准备。 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 办公用房修缮为全年不固定发生事项，根据实际情况进行临时性、零星的修缮、改造，保障全年需求。2024年1-12月进场施工。 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 办公用房修缮为全年不固定发生事项，根据实际情况进行临时性、零星的修缮、改造，保障全年需求。2024年12月底前，完成工程竣工验收。 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保温防水等其他费用成本控制数 | ≤231.358313万元 |  | 231.358313万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 主体结构工程成本控制数 | ≤300万元 |  | 300万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，改善办公区域环境，为员工提供良好的办公环境 | 改善办公环境 |  | 优。通过项目实施，改善了玉渊潭办公区北二楼办公区域环境 | 10 | 8 | 定性指标无法有效衡量，办公环境改善效果的支撑资料不足
|  | 社会效益指标 | 建筑工程综合利用率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 办公用房修缮后预计使用年限 | ≥50年 |  | ≥50年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我单位员工满意度 | =100% |  | 100% | 10 | 9 | 仅有口头调查，无书面调查资料
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。