## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2023年北京历史文化名城保护整体宣介
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会宣传中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 391.9 | 391.9 | 391.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 391.9 | 391.9 | 391.9 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2023-2024年）：该项目为跨年度支付项目，项目总预算为391.9万元，2023年申请资金288万元，2024年申请尾款资金103.9万元。为了更好地传承城市历史文脉、突显历史文化价值，贯彻落实北京市建设全国文化中心的目标和要求，2018年市规划自然资源委在现有工作基础上，发挥业务优势、依托专家力量、加强资源整合，以“北京历史文化地理信息系统”为基础，打造了“北京印迹”平台,建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动，覆盖线上线下多种传播渠道，力争将其打造成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。2019年至2022年，经过四年的运营发展，平台建设初见成效，“北京印迹”整体工作被列入“北京市推进文化中心建设折子工程”。2023年-2024年，“北京印迹”平台将继续落实全国文化中心建设及北京市相关工作目标和要求，持续运营完善新媒体矩阵，积极开展线上线下相结合的文化活动，进一步加强北京历史文化名城保护宣传，为中心工作的开展持续营造良好的群众基础和舆论环境。 年度目标：2024年预计完成“北京印迹 inBeijing”微信公众号、微博、人民号、今日头条、百家号、北京号等6个新媒体端的实施方案及2024年上半年运营工作，每个媒体端各1个；完成1个大型线上传播栏目及2个小型活动设计和执行工作；并完成资金支付103.9万元。 |  |  |  |  | 围绕年度重点工作，制定年度工作计划，明确10个重点专题、3个时事资讯小栏目、9个城市文化小栏目、4个微博增设小栏目的栏目内容策划。其中新设含“十年回望∙共划北京”“建都870周年”两个年度重点工作宣传选题；完成“北京印迹 inBeijing”微信公众号、微博、人民号、今日头条、百家号、北京号等6个新媒体端的实施方案及2024年上半年运营工作，每个媒体端各1个；新媒体矩阵全平台共发布内容2934篇/条，阅读总量超7205万人次,用户总数97493。举办年度大型活动“从历史向未来——纪念北京建都870周年专家座谈会”（暨第五届“名城保护∙大家谈”）；组织小型活动3场：第五届“北京印迹∙文化探访路”活动——“白塔下追溯北京都城记忆”“探访‘京西小故宫’万寿寺”“寻访副中心三大文化建筑”；举办线上互动活动2场：“从历史向未来——分享您与北京的独家记忆”“春日赠礼¦寻找身边的城市变化”。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新媒体发文总数 | ≥1800条 |  | 2924条 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成“北京印迹 inBeijing”微信公众号、微博、人民号、今日头条、百家号、北京号等6个新媒体端的实施方案及运营工作 | ＝6个 |  | 6个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成大型线上传播栏目 | ＝1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成小型活动设计和执行 | ＝2个 |  | 3个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目成果通过专家验收，验收合格率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 阅读总量 | ≥6000万人次 |  | 7205万人次 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年8月前：完成运营工作方案、选题方案、人员分工及具体工作部署 | ≤8月 |  | 2023-08-01 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年7月-2024年6月期间：各媒体渠道的持续运营、反馈和调整，活动的设计、筹备和部分执行 | ≤12月 |  | 2023-12-01 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年度项目资金支付时间 | ≤12月 |  | 2023-12-01 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目验收 | ≤7月 |  | 2024-07-01 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完成项目尾款支付时间 | ≤7月 |  | 2024-07-01 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 媒体实施方案及运营维护 | ≤270.4万元 |  | 270.4万元 | 6 | 6
|  | 经济成本指标 | 活动设计及执行 | ≤127.7176万元 |  | 121.5万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升北京历史文化名城保护工作的知名度和影响力，为北京市规划和自然资源委员会相关工作的开展创造良好的社会舆论氛围。传播内容及活动得到相关单位和公众的肯定。 | 参与宣传及活动各方反馈正面 |  | 良。围绕2.26习近平总书记视察北京十周年、建都870周年、《北京历史文化名城保护条例》等重点工作开展线上线下宣传，展示首都风范、古都风韵、时代风貌，为中心工作的开展持续营造良好的舆论氛围。参与宣传及活动各方反馈正面 | 10 | 8 | 可以继续挖掘名城保护背后故事，输出更多原创内容。
|  | 社会效益指标 | 完成北京市历史文化名城保护的重点工作宣传选题数量 | ≥4个 |  | 10个 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 将“北京印迹”打造成为北京历史文化名城保护领域具有较高知名度的文化传播品牌，宣传内容受到用户欢迎，各平台用户数量稳步提升。 | ≥70000人次 |  | 97493人次 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户投诉、负面舆情数量为0。 | ＝0人 |  | 0% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。