## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 违法用地、违法建设执法工作测绘技术服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会东城分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 26.4953 | 26.4953 | 26.4953 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 26.4953 | 26.4953 | 26.4953 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 由年度比选会议选定的北京市测绘设计研究院完成违法建筑测绘服务内容，对涉嫌违法的建筑平面位置、高程、高度、建筑面积等进行验测，出具相关技术报告成果作业，为规自领域执法工作提供准确、权威的数据支持。项目技术内容包括GPS点测量、验测平面位置、三级导线、验高程和高度、规划建筑面积测量。本年度具体测绘项目为北京王府井海港城工程现状建筑物测绘服务。 |  |  |  |  | 北京市测绘设计研究院已按要求完成北京王府井海港城工程现状建筑物测绘服务，对涉嫌违法的建筑平面位置、高程、高度、建筑面积等进行了验测，出具技术报告成果作业4份交付甲方，为规自领域执法工作提供了准确、权威的数据支持。项目技术内容包括GPS点测量、验测平面位置、三级导线、验高程和高度、规划建筑面积测量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | GPS点测量4点、验测平面位置4边、三级导线1公里、验高程和高度4栋、规划建筑面积测量约143千平方米 | 约143千平方米 |  | 143187.45平方米 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 形成测绘成果（纸质版）3套，电子版（包括但不限于word、pdf等）1套。 | ＝4套 |  | 4套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 测绘成果应满足相关国家及地方标准，通过分局验收，确保测绘服务成果数据精准、完整，交付时间满足项目要求。 | 符合要求 |  | 优，符合要求 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目服务期全年 | =12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 测绘报告应自分局提供有关资料和工作任务单之日起5个工作日内完成。 | ≤5日 |  | 基本控制在4个工作日内完成 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数26.4953万元，其中：GPS点测量4点，单价3123.5元；验测平面位置4边，单价2520.5元；三级导线1公里，单价1085.8元；验高程和高度4栋单价2279.2元；规划建筑面积测量143千平方米，单价1623.6元。 | ≤26.4953万元 |  | 26.4953万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能够满足对违法建设执法查处核验工作的业务支撑作用，保证行政执法工作的规范、客观、公平 | 保障为执法提供依据支撑 |  | 优，在执法程序中提供了客观完整的数据支撑，为查处违反规划许可的建设行为提供了关键证据，辅助执法部门对违法案件准确、合理定性。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保执法办案人员满意度达到95%以上 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。