## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 不动产日常档案数字化
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会东城分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 92 | 92 | 91.6 | 10 | 99.57% | 9.9565
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 92 | 92 | 91.6 | 10 | 99.57% | 9.9565
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对2024年度产生的约4万卷不动产登记档案进行档案整理、档案扫描、装订、编页、数据录入、数据备份、成果整理、条码粘贴等工作，完成实物档案的整理装订、入库管理；并将数字化成果通过检查验收，挂接入库；实现电子档案查阅、分析、统计。 |  |  |  |  | 我局根据2023年（服务期2023年6月1日至2024年5月30日）、2024年（服务期2024年6月1日至2025年5月30日）合同签订情况，完成了2024年全年不动产日常档案数字化服务，入库量37289卷，对产生的全部不动产登记档案完成了档案整理、档案扫描、装订、编页、数据录入、数据备份、成果整理、条码粘贴等工作，完成实物档案的整理装订、入库管理；并将数字化成果通过检查验收，挂接入库；实现了电子档案查阅、分析、统计等目标任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2024年生成的不动产登记档案的整理、装订、粘贴条形码、扫描、图片处理和上传、档案归档及图片备份 | ＝40000卷 |  | 37289卷（该数值是2024年1月-12月入库量统计） | 15 | 13.98 | 平均每年不动产登记中心约生成不动产登记档案40000卷。实际完成值属于正常交易量值。
|  | 质量指标 | 整理完成装订的不动产登记档案符合《不动产登记（纸质）档案管理工作规范》标准；扫描完成的电子档案符合《不动产(电子)档案管理工作规范》标准。档案整编、三级著录及数字化加工合格、整编、编号、入库通过率 | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 档案移交3天内完成电子数据上传，一周内完成档案整理工作 | ≤7天 |  | 电子数据上传3天内完成，档案整理7天内完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 服务期：2024年1月启动，2024年12月完成 | ＝1年 |  | 1年 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数92万元，23元/卷 | ≤92万元 |  | 91.6万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高不动产登记档案查询的效率和准确度，降低不动产登记风险，降低服务对象的等待时间，提升服务对象的满意度和获得感，优化营商环境。提高档案查询效率，助力营商环境优化 | 提高档案查询效率，助力营商环境优化 |  | 优，不动产登记档案首先是办理不动产登记的依据，其次不动产登记的对外查询，能有效降低评估房屋的法律风险，提高交易安全。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案查询使用人员的满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9365
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。