## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 西城区城镇私有住宅用地协议出让区片地价更新
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 11 | 11 | 11 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 11 | 11 | 11 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市规划和自然资源委员会关于东城、西城城镇私有住宅用地协议出让区片地价更新的通知》（京规自发【2022】250号），要求自2023年起，由房屋所在地区分局具体开展有关的区片地价更新工作，并将更新成果报市规自委备案。该项区片地价更新成果有效期一年。为做好城镇私有住宅用地协议出让工作，进一步提高行政服务质量和效率，开展此项区片地价更新工作。 |  |  |  |  | 严格按照进度安排，完成了2024年度城镇私有住宅用地协议出让区片地价更新研究工作，编制了区片地价更新研究报告及更新成果使用说明。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京市东城、西城城镇私有住宅协议出让地价网格划分研究报告》更新说明和《北京市东城、西城城镇私有住宅区片地价成果》使用说明 | ＝1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 更新成果质量符合技术标准及要求，数据的准确性、完整性、真实性、有效性,达标率100% | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 3-5月开始遴选服务单位 | ≤5月 |  | 5月比选确定了服务单位 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 6-7月开展地价更新工作 | ≤7月 |  | 6月，联合东城分局，召开了区片地价更新研究项目第一次成果研讨会；7月，与市级部门召开了区片地价更新研究项目专题会议、组织了专家评审暨成果验收会，并将更新研究成果提请党组会议审议 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 8月进行验收 | ≤8月 |  | 8月，联合东城分局，将更新研究成果报市规自委备案、实施 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托服务费 | ≤11万元 |  | 共计11万元，其中课题研究费9.05万元：涉及13名课题组成员，主要有基础资料调研2.1万元、市场信息调研2.4万元、研究报告撰写相关工作4.55万元；专家劳务费1.05万元：召开2次课题专家研讨会，2次专家评审会；其他费0.9万元：购买文本资料及数据文件等费用。 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握西城区城镇私有住宅用地协议出让区片地价情况，为政府相关部门精细化管理地价提供参考依据 | 达到预期目标 |  | 优，完成了年度城镇私有住宅用地协议出让区片地价更新研究工作，落实了京规自发【2022】250号文件要求，并应用于城镇私房协议出让工作中，落实了优化营商环境的要求，方便了群众，缩短了办件时间。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用单位满意度 | ≥90% |  | 满意度经问卷调查统计为100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。