## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 地质灾害防治
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 24.66 | 24.66 | 24.2934 | 10 | 98.51% | 9.8513
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 24.66 | 24.66 | 24.2934 | 10 | 98.51% | 9.8513
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《地质灾害防治条例》和《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》 的工作方案，开展地质灾害防治工作，主要包括做好主题宣传日宣传工作，采购宣传物资，提高群众防灾减灾意识；组织街镇村相关干部及群测群防员进行应急培训；为各街镇群测群防员及汛期地质灾害防治工作人员配备防汛应急物资；维护智能语音警示杆等。 |  |  |  |  | 按照《地质灾害防治条例》和《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》 的工作方案，开展地质灾害防治工作，完成了主题宣传日宣传工作，采购宣传物资，提高了群众防灾减灾意识；组织街镇村相关干部及群测群防员进行应急培训；为险户发放明白卡；为各街镇群测群防员及汛期地质灾害防治工作人员配备防汛应急物资；维护智能语音警示杆等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护、安装智能语音警示杆个数 | ＝24个 |  | 24个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 组织地质灾害科普和应急宣传活动 | ＝1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 采购地质灾害防治宣传折页、宣传册等宣传品 | ≥3800个 |  | 3000个 | 3 | 2.37 | 宣传物品成本上涨，导致数量减少。下一年度合理论证确定指标值。
|  | 数量指标 | 为险户发放明白卡 | ≥10户 |  | 10户 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 组织街镇村相关干部及群测群防员进行应急培训 | ＝1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 为各街镇群测群防员及汛期地质灾害防治工作人员150人等配备防汛物资 | ≥150件 |  | 130件 | 5 | 4.33 | 经专家确认的地质灾害隐患点的数量减少，相应的群测群防员数量减少。下一年度合理论证确定指标值。
|  | 数量指标 | 对汛期新增地质灾害隐患点制作并安装防灾警示牌 | ＝20个 |  | 20个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 维护、安装24根智能语音警示杆，使能够正常发出预警提示 | 设备运行正常 |  | 优。24根智能语音警示杆能够正常发出预警提示。 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 地质灾害科普和应急宣传活动，按照活动实施方案执行 | =100% |  | 100%。项目实施按照活动计划、方案执行。 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 防汛物资的采购验收合格率 | =100% |  | =100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 5.12举办防灾减灾日宣传活动 | ＝1天 |  | 2024年5月11日，在温泉公园开展了“5.12全国防灾减灾日”主题宣传教育活动。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 防汛物资配备、智能语音警示杆维护、制作并安装防灾警示牌，2024年4月-6月 | ＝3月 |  | 2024年6月底，完成智能语音警示杆维护，制作并安装。2024年6月完成防汛物资配备。2024年9月底完成了防灾警示牌的安装工作。 | 2 | 1.5 | 警示牌安装时间滞后，因市规划自然资源委于5月20日下发《关于协助开展突发地质灾害隐患点警示牌更新工作的函》，委将组织开展地质灾害隐患点警示牌更新工作，导致我分局在6月前未自行组织安装。按照调整后的计划于9月完成防灾警示牌的安装工作。。
|  | 时效指标 | 应急培训，2024年5月-7月 | ＝3月 |  | 未开展 | 3 | 0 | 应急培训由市规自委统一开展，培训资金未使用。
|  | 时效指标 | 宣传物资采购及发放，2024年4月-6月 | ＝3月 |  | 2024年5月进行宣传物资采购及发放。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 资金支出进度：2024年6月30日支出资金24.46万元，99.19%；2024年7月30日支出资金0.2万元，0.81% | ≤7月 |  | 截至6月底支出进度87.76%，7月底支出进度87.76%,12月底支出比例达到98.51% | 3 | 2.98 | 应急培训由市规自委统一开展，培训资金未使用。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防汛物资预算 | =15万元 |  | 15万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 防灾宣传预算 | =9.66万元 |  | 9.46万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展地质灾害宣传培训，全面提高群众防灾避险意识和能力，提升群测群防队伍的险情处置能力，提高群众防灾避险技能 | 提升险情处置能力和避险技能 |  | 优。开展地质灾害宣传培训，提升了群测群防队伍的险情处置能力，提高了群众防灾避险技能 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 通过地质灾害防治，切实保障人民群众生命和财产安全，最大限度减轻地质灾害引发的生命安全和经济损失。 | 保障人民群众生命财产安全 |  | 优。通过地质灾害防治，切实保障了人民群众生命和财产安全，最大限度减轻地质灾害引发的生命安全和经济损失。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地质灾害防治应急体系工作人员对培训、物资保障满意度，群众对应急能力、宣传成效等满意 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9.5 | 通过口头询问的方式得到满意度，今后将通过多渠道取证，确保满意度调查的准确性。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.5313
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。