## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 法律顾问服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 降低涉及我局诉讼案件的败诉风险。具体包括：提供专业法律建议，减少被诉风险；专业的案件研究与分析，撰写高质量的答辩状和复议答复，减少败诉风险；通过法律途径、运用法律知识，化解涉及我局的相关问题。 |  |  |  |  | 2024年,我局通过磋商方式聘请北京市金台律师事务所及北京道可特律师事务所为我局法律顾问单位,为我局提供法律服务.两家律所均完成了合同中所约定的各项工作,全年共代理行政复议、行政诉讼、民事诉讼等案件共计212件，开展法律培训3次，审核信息公开、投诉举报和信访答复3709件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 预计年度诉讼、复议案件代理 | ≥205个 |  | 212个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 聘请1-2名律师，每周在分局和不动产办公中心处理各类法律事务等 | ≥2人 |  | 分局和不动产登记中心各2人 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 组织2场法规培训和局长办公会会前学法 | ＝2场 |  | 3场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 对信息公开答复、信访答复、举报答复、执法文书、合同等文件的合法性进行审查，提供专业合理的法律意见，成果达标率 | ＝100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 按复议诉讼时限要求完成案件代理工作，代为出庭、应诉、出具答辩状、代为陈述、发表辩论意见、代为递交与接收法律文书等工作，成果达标率 | ＝100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目进度：2024年5月底前确定法律服务单位并签订法律服务合同，提供全年日常法律服务，按照法定程序规定时限完成案件代理工作。每周律师在分局和不动产办公中心坐班 | ＝1年 |  | 2024年5月31日前由2023年法律服务单位开展服务，5月21日通过竞争性磋商确定2024年6月1日至2025年5月31日期间的服务单位，服务单位按要求开展法律服务 | 5 | 4 | 原因：2024年服务单位遴选合同签订时间滞后，未考虑到合同签订流程所需时间 改进：提前确认服务单位时间点，保证合同按时签订
|  | 时效指标 | 案件代理费按照实际代理情况按季度支付，法律服务费自合同签订起一次性支付。资金总支出进度为6月底前执行进度高于50%，年底前达100%。 | ≤12月 |  | 6月底前支付执行进度达65.9%，年底前达100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代理诉讼、复议案件费用 | =102.5万元 |  | 102.5万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 基础服务费用 | =50万元 |  | 50万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分局行政案件的有责败诉率控制在10%以下。 | ≤10% |  | 0.52%，全年1件有责败诉案件，案号：（2024）京0108行初165号 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 做好合同的审查工作，确保合同的签订不存在法律风险，合同签订100%合法合规。 | ＝100% |  | 合同签订100%合法合规，全年无合同相关法律问题产生 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分局各科室对法律顾问单位的服务进行满意度评分，年底满意度评分 | ≥90% |  | 系统内部通知向科室征求满意度评分，收集结果折合满意率97% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。