## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 海淀区打击违法用地违法建设工作
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 99.2943 | 99.2943 | 99.2943 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 99.2943 | 99.2943 | 99.2943 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 紧紧围绕“京津冀协同发展” 的总规划，疏解非首都功能，严格落实北京市规划和自然资源委员会的新规划要求，根据市规划自然委的工作部署和海淀区查处违法用地违法建设的工作安排，本着早发现、早制止、早报告、早查处的原则，认真开展土地动态巡查工作，加大执法力度，严肃查处违法用地违法建设，遏制新生违法用地，力争实现违法用地、违法建设“零增长”的工作目标。 |  |  |  |  | 按照市规划自然委、区政府关于规划自然领域执法工作安排，分局加强与市规划自然委、市规划自然资源委执法总队、区各职能部门和各街镇的沟通协调，加大日常违法用地违法建设卫片查处和整改力度，着力推进国家自然资源督察、自然资源部季度卫片、北京市月度卫片、12345接诉即办、12336微信与信访等各种形式举报及领导交办的违法用地违法建设等各专项工作，全年共核查违法用地违法建设线索789个，违法案件查处100件，各项工作取得明显成效。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 核查国家自然资源督察、自然资源部季度卫片、北京市月度卫片下发疑似违法用地违法建设图斑 | ≥500个 |  | 2024年度共核查疑似违法用地违法建设789个图斑，其中自然资源部季度卫片2个；北京市月度卫片787个。开展国家自然资源督查工作，2024年《督察意见书》中指出海淀区共有1个图斑，为其他有关耕地“非农化”问题。 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 依法对违法用地违法建设案件进行查处 | ≥100件 |  | 我分局立案数100件，其中快速移送31件，快速处置24件，一般程序案件45件。 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 依法调查12345接诉即办、信访等各种形式举报及领导交办的违法用地违法建设线索 | ≥100件 |  | 共办理12345接诉即办、信访等违法用地违法建设案件311件 | 2 | 1.8 | 2024年出现了1起集中群体性信访案件，为“上地东里顶层平台问题”接诉即办件，导致接诉即办量激增，与年度指标值有较大偏差。下一步分局将强化对接诉即办工作的管理力度，加强源头减量研究，避免发生群访事件。
|  | 数量指标 | 农村乱占耕地建房疑似违法建设图斑 | ≥400个 |  | 海淀区农村乱占耕地建房专项整治共纳入非宅类项目391个图斑，截止至2024年年底，累计整改到位非宅类项目279个图斑 | 2 | 1.95 | 此专项按照初始下发图斑数量制定任务指标,未达到预期设定数量。因是持续性专项工作，下一年度将任务量定在390个图斑。
|  | 数量指标 | 违反建设工程规划许可“私搭乱建”问题摸排工作 | ≥2800个 |  | 2024年共摸排违反建设工程规划许可“私搭乱建”问题2895栋单体建筑 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 规划认定档案数字化 | ≥900个 |  | 规划认定档案数字化共计录入2904个 | 3 | 2.7 | 因拆违工作任务加大，规划审批协查的数量增加。下一年度合理预计工作量。
|  | 质量指标 | 通过项目实施使违法用地违法建设案件发生率同比下降20%。 | ≤20% |  | 2024年违法建设违法用地建设图斑下发量明显成下降趋势，立案数也明显下降，执法工作有较大成效。通过项目实施使违法用地违法建设案件发生率同比下降33% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按照12345接诉即办、信访等各种形式举报案件办理时限内完成核查和答复工作。 | ＝12月 |  | 按照12345热线、信访等工作答复时限要求按期完成答复。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按照自然资源部季度卫片下发时间逐批次完成季度卫片核查和上报工作，逐月完成北京市月度卫片下发疑似违法用地违法建设核查和上报工作， | ＝12月 |  | 按期完成自然资源部季度卫片下发时间逐批次完成季度卫片核查和上报工作，逐月完成北京市月度卫片下发疑似违法用地违法建设核查和上报工作。 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数（规划自然资源领域违法用地违法建设查处工作94.8087万元；移动通讯流量服务费4.4856万元） | =99.2943万元 |  | 99.2943万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，维护规划和自然资源管理工作秩序 | 维护规划和自然资源管理工作秩序 |  | 优。通过项目实施，落实违法用地违法建设早发现、早制止、早查处的工作目标，基本实现新增违法用地违法建设“零增长”，减少群众因违法行为而造成的经济损失；通过加大行政执法力度，维护了规划和自然资源管理工作秩序；改善生态环境，避免因违法行为造成的环境污染。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 通过项目实施，改善海淀区生态环境，避免因违法用地违法建设行为造成的环境污染 | 改善海淀区生态环境 |  | 优，严格落实生态保护红线管控和环境保护要求，对破坏生态的各类行为全面核查。2024年共巡查988次，未发现破坏生态环境的违法违规行为。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施，持续严控我区新生违法用地违法建设，有效清理存量违法用地违法建设，力争实现我区新生违法用地违法建设“零增长” | 有效实现新生违法用地违法建设“零增长” |  | 优。按照海淀区创建“基本无违法建设区”验收评价指标体系，经第三方机构内、外业抽检，市创建办相关成员单位联审，贵区创建工作成效明显，评价为优秀。经请示市政府，同意我区实现“基本无违法建设区”创建目标。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过项目实施，营造良好的规自领域工作秩序，提高群众满意度 | ≥80% |  | 良，通过信访、接诉即办等方式确定群众满意度 | 10 | 6 | 2024年出现1起集中群体性信访案件，说明我局24年在处理接诉即办重点案件的过程中仍存在不足，使信访人不能充分理解我们的工作，导致接诉即办量激增,下一步将加大信访办理的管理，做好“解决”、“解释”“解气”的三方面工作，避免再次发生群访事件。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.45
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。