## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 档案数字化服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 230 | 224.55 | 224.55 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 230 | 224.55 | 224.55 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《北京市不动产登记资料管理办法（试行）》的要求，不动产档案应实现数字化、网络化管理，完成档案整理、数据录入、数据加工、文件扫描、数据备份、档案入库等工作。计划完成2024年全年11.5万卷（估算）不动产登记日常档案的数字化、上传、装订任务。数字化图像清晰度、数据挂接准确率、纸质档案装订准确率不低于97%。 |  |  |  |  | 实际完成了11.5万卷不动产登记档案数字化相关工作，包括档案整理、数字化、图像处理、数据加工和备份，涉税材料整理、档案入库等工作，符合《北京市不动产登记资料管理办法（试行）》的要求，数字化图像清晰度、数据挂接准确率、纸质档案装订准确率均达到99%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2024年产生日常不动产登记档案11.5万卷 | ＝115000卷 |  | 115930卷 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 数字化图像清晰度、数据挂接准确，达标率不低于97% | ≥97% |  | 99% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 不动产档案按照作业进度，对档案整理装订和 数字化成果进行抽样检查验收，抽查率不低于 40% | ≥40% |  | 14.97% | 7 | 2.625 | 按照《北京市不动产登记管理制度》要求，对案卷质量进行抽检,抽检比率不低于10%。以后年度合理设置指标。
|  | 时效指标 | 每日完成不动产登记业务档案数字化及整理装订工作，图像在3个工作日内上传 | ≤3工作日 |  | 3个工作日 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 6月底资金支出率达60%，12月完成全部工作任务，并完成验收及尾款支付，支出率达100% | ≤12月 |  | 6月底前支出率达90%，12月前达100% | 5 | 5 |  | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 纸质档案的数据录入、加工文件扫描及数据备份成本控制数224.55万元，单卷成本20元。 | =224.55万元 |  | 224.55万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足登记工作及社会各界对登记资料利用的需求，实现全文检索，为规划和自然资源领域工作开展提供依据，涉及档案利用的业务，利用数字化成果的占95%以上 | ≥95% |  | 优，满足登记工作及社会各界对登记资料利用的需求，涉及档案利用的业务，利用数字化成果的98% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 项目实施提升档案数字化水平，从而提高档案管理的水平和减少使用实体档案的频率，利用实体档案次数占档案利用次数的5%以下，从而实现实体档案的有效保护，减少档案损坏，实现永久保存。 | ≤5% |  | 优，完善的数字化工作提高档案管理的水平，减少使用实体档案的频率，利用实体档案次数占档案利用次数的2%以下，实现对实体档案的有效保护。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 登记业务部门对档案查询服务的满意率 | ≥98% |  | 100%。满足对内业务科室登记工作需要。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.625
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。