## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信息化运行维护
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.保障项目设备运行环境、基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 2.确保信息系统安全稳定运行，延长办公设备使用寿命。 3.促进办公一体化、智能化，提高工作效率，增强不动产登记办事大厅窗口及网站的社会影响力、认知度。 |  |  |  |  | 1.运维人员专业的能力，保障设备运转正常、业务顺利开展。 2.运维期间信息系统稳定运行，办公设备使用寿命得到一定延长。 3.运维期间办公设备稳定，使工作效率提高，窗口服务能力提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对信息系统、设备的检查与维护，运维人员数量 | ＝4人 |  | 5人 | 2 | 2 | 合同要求5人
|  | 数量指标 | 软件维护数量 | ≥430套 |  | 430套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 硬件维护数量 | ≥1458台 |  | 1458台 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 应急响应数量 | ≥1次 |  | 2次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 系统维护数量 | ＝12个 |  | 12个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 服务器、网络及办公设备故障排除率 | ＝100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 服务器、网络及办公设备故障响应率 | ≥99% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 内控系统网络运行稳定故障排除率 | ≥80% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥98% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 视频会议及日常性会议保障率 | ＝100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年运维时间 | ＝12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤2小时 |  | 1小时 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 设备设施故障修复响应时间 | ≤24小时 |  | 30小时 | 2 | 1.6 | 设备损坏因配件到货慢无法及时更换
|  | 时效指标 | 一般故障解决时间不超过6个小时 | ≤6小时 |  | 5小时 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 每周开展内控网络运维工作时间 | ＝40小时 |  | 40小时 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年11月-12月进行验收 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 资金支出进度：6月底前完成支付60%，9月底前支付20%，12月底前支付20% | ≤12月 |  | 6月底前支出进度达100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数：126.58万元（硬件保修维护78.98万元；应用系统技术运维服务费47.6万元） | =126.58万元 |  | 126.58万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发布信息，提高分局政务信息公开程度。 | 发布信息及时 |  | 良，信息发布较及时 | 8 | 6 | 信息发布流程存在不够规范
|  | 社会效益指标 | 维护响应解决各类信息系统故障问题，确保网络及数据的安全高效，保证业务部门快速有效的数据查询及利用，保障核心设备及服务器运行基础物理环境安全正常运转。 | 解决各类信息系统故障问题，保障设备及服务器正常运转 |  | 优，设备运转正常 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 保障分局及大厅办公设备1000余台状态稳定，促进分局办事效率及便民服务质量。 | ＝100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 尽可能的使办公设备使用寿命延长超过最低使用年限，减少设备购置资金投入。 | 延长办公设备使用寿命 |  | 优，设备使用寿命得到延长 | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按照实际项目工作内容要求完成各项工作并提交工作成果，形成运维工作的统计汇总、分析报告，分局人员对运维服务满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 信息化运行维护项目为跨年项目，将于5月合同到期前进行验收，并提交运维服务满意度。目前 已通过口头询问方式征求各科室满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。