## 审核版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 出让地价评估服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 42.64 | 39.14 | 39.14 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 42.64 | 39.14 | 39.14 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 严格按照原国土资源部办公厅《关于印发<国有建设用地使用权出让地价评估技术规范>的通知》（国土资厅发〔2018〕4号）及市规划自然资源委、市发展改革委、市财政局、市住房城乡建设委《关于印发<北京市国有自然资源（建设用地）有偿配置价格评审规定（试行）>的通知》（京规自发〔2022〕191号）要求，同时委托A、B两家地价评估机构开展地价评估，并于五个工作日内完成评估工作，分别出具评估报告，为确定政府土地收益提供专业数据支撑，之后将评估报告提交地价评审专家会审核。 |  |  |  |  | 土地估价机构按照原国土资源部办公厅《关于印发<国有建设用地使用权出让地价评估技术规范>的通知》（国土资厅发〔2018〕4号）要求出具了7个项目评估报告，地价评估报告已通过地价评审，为确定政府土地收益提供专业数据支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 委托地价评估机构数量 | ＝2个 |  | 2个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成地价评估项目 | ＝7个 |  | 7个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 地价成果符合原国土资源部办公厅《关于印发<国有建设用地使用权出让地价评估技术规范>的通知》（国土资厅发〔2018〕4号）规定，地价水平达到上报区政府审定要求 | ＝100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 委托A、B两家地价评估机构开展地价评估，于五个工作日内完成评估工作，分别出具评估报告 | ≤5工作日 |  | 5工作日 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 召开地价评审会，地价水平上报区政府 | ≤11月 |  | 11月 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 地价水平上报区政府后支付评估单位评估费 | ≤11月 |  | 12月初支付尾款 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：按照项目实际进展12月支付合同款。 改进措施：以后加强项目计划编制的时效性及风险预估。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结算2023年评估项目服务费10.5万元，单个地价评估项目评估机构评估费预计为3.5万元/个，单个项目需委托地价评估机构数量为1个 | =10.5万元 |  | 10.5万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 2024年评估项目服务费28万元，单个地价评估项目单家评估机构评估费预计为3.5万元/个，单个项目需委托地价评估机构数量为2个 | =28万元 |  | 28万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 评审专家劳务报酬0.64万元，专家报酬标准800元/天 | =0.64万元 |  | 0.64万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进保障房项目居住用地范围内配建的营利性住宅配套服务设施协议出让、试点范围中关村科技园丰台园内高精尖项目协议出让、简易低风险项目供应 | 起到一定的推进保障作用 |  | 良，进一步提高地价评估工作效率，促进土地供应工作，创新土地配置机制。 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 有序开展地价评估工作，为确定政府土地收益提供专业数据支撑 | 提供数据支撑 |  | 良，加强了评估业务工作水平，以精准数据支撑政府土地收益决策，确保评估科学、公正，助力土地市场健康发展。 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地价水平上报区政府审定，区政府对成果认可满意度 | ≥98% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。