## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 电话咨询服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实现缓解咨询压力，缩短电话咨询等候时间的目的，实现便民利民服务宗旨、满足群众咨询需求，进一步提高不动产登记工作效率和服务质量，营造良好营商环境，从而树立一个更加亲和高效的政府服务形象。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，缓解了咨询压力，缩短了电话咨询等候时间，实现了便民利民服务宗旨、满足了群众咨询需求，进一步提高了不动产登记工作效率和服务质量，营造了良好营商环境，树立了一个更加亲和高效的政府服务形象。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 配置人员数 | ＝5人 |  | 5人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 每天完成相应的咨询服务任务 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 咨询电话接通率 | ≥90% |  | 97.57% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目基础资源符合率（人员配置、平台功能、办公场地及环境） | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 投诉次数 | ＜10次/年 |  | 全年无投诉发生 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成相应的咨询服务任务，服务期限为12个月 | =12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 支付60% | ≤6月 |  | 6月前支出进度达62.54% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 支付40% | ≤11月 |  | 12月初完成尾款支付结算 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：按照项目实际进展12月支付合同款。 改进措施：以后加强项目计划编制的时效性及风险预估。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费分项成本控制数 | ≤56.56万元 |  | 56.56万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 电话通讯费分项成本控制数 | ≤3.84万元 |  | 3.84万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高不动产登记工作效率，营造良好营商环境、满足群众咨询需求 畅通社会公众办事咨询的通道，统一对外咨询号码提高服务效率、服务质量和服务效果， 提升驻区企业和社会公众的服务满意度提升服务满意度，降低服务投诉率，畅通服务渠道 | 提高服务效率及质量 |  | 优，通过项目的实施，进一步提高了不动产登记的工作效率，营造了良好营商环境、满足了群众咨询需求；畅通了社会公众办事咨询的通道，统一了对外咨询号码，提高了服务效率、服务质量和服务效果， 提升了驻区企业和社会公众的服务满意度；降低了服务投诉率，畅通了服务渠道；咨询热线发挥了保障作用，及时通知闭厅开厅等信息。 | 25 | 23 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料的收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众日均服务满意度 | ≥99% |  | 99% | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强样本量的收集，并留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。