## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 业务档案整编、扫描等委托管理服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 33.45 | 33.45 | 33.45 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 33.45 | 33.45 | 33.45 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《档案法》、《档案法实施办法》，以及市规自委《关于规划管理体制改革中加强各分局城建档案工作的通知》等相关要求，结合我分局现存规划业务档案现状，通过实现业务档案的全部数字化，实现档案完整、统一、集中管理，达到方便档案查询、借阅、保存的需求。 |  |  |  |  | 2024年完成规划业务档案整编、扫描等工作，实现了档案完整、统一、集中管理，达到了方便档案查询、借阅、保存的需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 业务档案整理，立卷 | ＝1300卷 |  | 1300卷 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 业务档案扫描 | ＝1300卷 |  | 1300卷 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 业务档案三级著录 | ＝1300卷 |  | 1300卷 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 档案排列有序，MIS系统信息齐全，档案扫描清晰，档案流转管理有序，合格率100% | ＝100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 信息公开复印准确齐全，完整性100% | ＝100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 档案日常流转 | =12个月 |  | =12个月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 6月底前完成总量的50%，按实际工作量进行资金支付 | ≤6月 |  | 6月完成总量的65.62% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 9月底前完成总量的25%，按实际工作量进行资金支付 | ≤9月 |  | 9月完成总量的15.38% | 2 | 1.23 | 偏差原因分析：7-9月实际工作中产生和移交的档案数量未能达到计划的数量。 改进措施：今后加强项目指标编制的合理性及风险预估。
|  | 时效指标 | 11月底前完成总量的25%，按实际工作量进行资金支付 | ≤11月 |  | 12月初完成剩余工作量并支付 | 2 | 1.5 | 偏差原因分析：按照项目实际进展12月支付合同款。 改进措施：以后加强项目计划编制的时效性及风险预估。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数33.45万元，其中：业务档案整理、立卷20元/卷，档案三级著录30元/卷，档案扫描55元/卷，装具采购1.4万元，档案日常流转14.4万元，信息公开复印4万元 | ≤33.45万元 |  | 33.45万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施提升档案数字化水平，从而提高档案管理的水平和减少使用实体档案的频率，从而实现实体档案的有效保护，减少档案损坏，实现100%永久保存；实现100%全文检索，为规划和自然资源领域工作开展提供依据，同时满足社会各界相关档案利用需求，为政府部门和社会提供相关档案的便捷使用 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 升级档案查询业务，进一步提升业务档案查询的便捷性和效率 | 得到提升 |  | 良，升级了档案查询业务，进一步提升了业务档案查询的便捷性和效率 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分局查阅档案的员工满意度 | ≥98% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：缺少满意度调查分析，相应支撑材料不够规范。 整改措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.73
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。