## 审核版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 地质灾害防治
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 23 | 22 | 21.9518 | 10 | 99.78% | 9.9781
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 23 | 22 | 21.9518 | 10 | 99.78% | 9.9781
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过地质灾害防治巡查检查、应急值班值守、预警发布工作，做到灾情险情早发现早避让，做好技术力量队伍以及群测群防队伍管理，做好地质灾害防范宣传及培训，提高人民群众防灾意识与避灾避险能力，降低地质灾害威胁，切实保障人民群众的生命和财产安全。 |  |  |  |  | 按要求组织开展地质灾害防治巡查检查、应急值班值守、预警发布工作，做好技术力量队伍以及群测群防队伍管理，做好地质灾害防范宣传及培训，提高人民群众防灾意识与避灾避险能力，2024年未发生地质灾害。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训、演练活动 | ≥2次 |  | 4次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 世界地球日和防灾减灾日宣传活动 | ＝2次 |  | 2次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 购买防汛物资批次 | ≥2次 |  | 3次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 宣传内容包含地质灾害主要类型、灾害发生前兆和避险方法，培训、演练内容包含工作人员应掌握的工作方法和流程，工作质量完成率达100% | ＝100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 隐患点巡查、汛期值班值守、应急处置覆盖率 | ＝100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成宣传活动和费用支出 | ≤7月 |  | 5月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成汛前隐患点巡查和培训、演练 | ≤9月 |  | 6月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成防汛物资购买、发放和费用支出 | ≤10月 |  | 9月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地质灾害防治宣传费用 | ≤6万元 |  | 5.99万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 地质灾害防治应急保障-防汛物资购置 | ≤16万元 |  | 15.961752万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升地质灾害防治水平，保护受隐患威胁的险户的生命安全 | 达到防治要求 |  | 优，未发生地质灾害，基本达到预期防治要求，加强了地质灾害防治工作，保障人民群众的生命和财产安全。 | 20 | 18 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地质灾害防治应急体系工作人员对培训、物资保障满意度，群众对汛期防汛工作的满意度 | ≥85% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9781
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。