## 修改后
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 继承（受遗赠）查验服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、高质完成继承（受遗赠）查验工作，进一步降低法律风险； 2、高效完成继承（受遗赠）查验工作，减少群众等待时间； 3、解决不动产登记工作人员配置与继承（受遗赠）查验工作量严重失衡的问题。 4、法律专业人员在窗口沟通群众并审核收取材料，营造良好营商环境，提高群众满意度。 |  |  |  |  | 本项目通过2名律所派驻执业律师提供继承（受遗赠）查验服务，全年完成继承（受遗赠）查验业务数量238件，错误率为0%，进一步降低了法律风险，解决了不动产登记工作人员配置与继承（受遗赠）查验工作量严重失衡的问题，提高了群众满意度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 律所派驻执业律师提供继承（受遗赠）查验服务 | ＝2名 |  | 2名 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 全年完成继承（受遗赠）查验业务数量 | ≥50件 |  | 238件 | 10 | 8 | 偏差原因分析：查验业务依申请登记，随着查验业务认可度越来越高，业务受理量激增。 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标。
|  | 质量指标 | 错误率 | ≤5% |  | 0% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 签订合同日期 | ＝3月 |  | 3月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 登记办理时限 | ≤20工作日 |  | 5工作日 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 支付进度60% | ＝6月 |  | 4月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成全部支付 | ≤12月 |  | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费分项成本控制数 | ≤60万元 |  | 60万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，进一步缩短办事企业及群众的等候时间；降低继承（受遗赠）查验法律风险 | 缩短等候时间 |  | 优，改革非公证继承业务预约、咨询制度。咨询及办理群众等待时间缩短一半以上。 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 进一步提升办事企业及群众的便捷性和效率 | 提高办事效率 |  | 优，设立专门的法律咨询“专项专窗”，为非公证继承查验业务开通单独的预约和办理通道，由执业律师在窗口为群众提供免费的法律咨询并就申请材料提供专业、针对性的指导。 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强样本量的收集，并留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。