## 审核副本
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 数字丰台地理空间框架运维服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 84.3986 | 84.3986 | 83.6 | 10 | 99.05% | 9.9054
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 84.3986 | 84.3986 | 83.6 | 10 | 99.05% | 9.9054
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成基础地理信息数据（地形图、影像图）、框架数据（线划电子地图、兴趣点、地名地址、三维模型）、专题数据（规划编制数据、审批数据、国土资源专题数据、自然资源专题数据、市政交通专题数据、公共服务设施专题数据等）的搜集、整理、加工、入库工作，使各类数据的现势性、精准性、完整性达到使用需求。 |  |  |  |  | 按照数字丰台地理空间框架运维计划，完成了基础地理信息数据、框架数据、专题数据的搜集、整理、加工、入库工作，各类数据的现势性、精准性和完整性均达到使用需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 丰台区国土空间信息共享平台的运行维护 | ＝1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 基础地理信息数据、框架数据及专题数据的更新维护 | ≥3类 |  | 3类 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成土储云踏勘三维场景搭建工作 | ＝1项 |  | 1项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 数据现势性、精准性、完整性满足区相关部门的使用需求 | ≥80% |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 丰台区国土空间信息共享平台的安全稳定运行 | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2024年6月前完成项目比选确定实施单位并签订技术服务合同 | ≤6月 |  | 6月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年9月前完成基础地理信息数据、框架数据的搜集、整理 | ≤9月 |  | 9月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年11月前完成数据的加工、制作、入库 | ≤11月 |  | 11月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年11月前全部完成支付 | ≤11月 |  | 12月初完成支付 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：按照项目实际进展12月支付合同款。 改进措施：以后加强项目计划编制的时效性及风险预估。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 数据资源建设 | ≤313046.4元 |  | 305060元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 系统维护、数据部署 | ≤140940元 |  | 140940元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 土储云踏勘三维场景搭建 | ≤390000元 |  | 390000元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地理信息资源共享。通过共享机制，将推动政府机关、测绘部门、专业部门、企业及社会团体地理信息资源共享与协同服务。通过信息化技术手段消除因分级管理、各部门信息资源难以共享造成的信息孤岛、数字鸿沟。 | 促进地理信息资源共享 |  | 良，通过项目实施，提升了工作效率，促进了地理信息资源共享。 | 15 | 12 | 偏差原因：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使各类数据的现势性、精准性、完整性达到使用需求，数据使用人员满意度 | ≥90% |  | 较为满意 | 15 | 13 | 偏差原因：未对数据使用人员进行书面形式满意度调查，但已通过口头询问的方式了解满意度情况，均为较为满意。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.4054
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。