## 审核版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 分局档案数字化服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 6.95 | 4.95 | 4.6537 | 10 | 94.01% | 9.4015
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 6.95 | 4.95 | 4.6537 | 10 | 94.01% | 9.4015
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 使文书档案数据完整连续，发挥文书档案在规划自然资源行政管理工作中的作用，提高办事效率和服务水平，满足规划自然资源系统和社会各界对文书档案的利用需求。 |  |  |  |  | 2024年完成2781件文书档案数字化，使文书档案数据完整连续，发挥文书档案在规划自然资源行政管理工作中的作用，提高办事效率和服务水平，满足规划自然资源系统和社会各界对文书档案的利用需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文书档案数字化数量 | ≥5000件 |  | 2781件 | 10 | 5.56 | 偏差原因：2024年度各科室文书档案整体较少。 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标。
|  | 质量指标 | 分局文书档案依据《纸质档案数字化技术规范》（DA/T31-2005）11.2.2抽检合格率 | ≥95% |  | 95% | 10 | 8 | 偏差原因：缺少抽检合格率支撑文件。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 时效指标 | 档案收集工作 | ≤6月 |  | 6月 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成数字化工作及验收 | ≤11月 |  | 10月 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 支付进度50% | ≤6月 |  | 6月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成全部支付 | ≤11月 |  | 12月初支付尾款 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：按照项目实际进展12月支付合同款。 改进措施：以后加强项目计划编制的时效性及风险预估。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案整理费4万元(5000件×8元/卷=4万元) | ≤4万元 |  | 因2024年度各科室文书档案整体较少，实际支出2.2248万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 新增档案著录费0.25万元（5000条×0.5元/条＝0.25万元） | ≤0.25万元 |  | 因2024年度各科室文书档案整体较少，实际支出0.13905万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 录入扫描费2.7万元（5000件×10页/卷×0.54元/页＝2.7万元） | ≤2.7万元 |  | 因2024年度各科室文书档案整体较少，实际支出2.28987万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过同期档案数字化，确保对新产生的文书档案及时进行整理、扫描、著录、归档，实现全文检索，为规划和自然资源领域工作开展提供依据，同时满足社会各界相关档案利用需求。 | 实现档案全文检索，满足档案利用需求 |  | 优，通过同期档案数字化的实施，实现了档案全文检索，满足了档案利用需求。 | 10 | 9 | 偏差原因：相应支撑材料不够充分； 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 提高文书档案利用服务，加强分局机关管理水平，便捷高效提升政府信息公开，持续升级便民服务。 | 提高档案利用服务效率 |  | 优，通过项目的实施，提高了档案利用服务效率。 | 10 | 9 | 偏差原因：相应支撑材料不够充分； 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关科室对文书档案利用的满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.4615
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。