## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 不动产档案装具印刷服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 积极响应国务院“放管服”改革要求，不断优化不动产登记相关政务服务水平，让办事企业和群众获得更优质的服务体验；为进一步提高不动产登记工作效率，营造良好营商环境，为企事业单位和办事群众提供更加快捷便利的不动产登记服务，进一步缩短不动产登记办理时限、优化工作流程。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，积极响应国务院“放管服”改革要求，不断优化不动产登记相关政务服务水平，让办事企业和群众获得了更优质的服务体验；通过项目的实施，为进一步提高不动产登记工作效率，营造良好营商环境，为企事业单位和办事群众提供了更加快捷便利的不动产登记服务，进一步缩短了不动产登记办理时限、优化了工作流程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 定制档案袋数量 | ＝12万个 |  | 12万个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 定制档案封皮数量 | ＝12万套 |  | 12万套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 定制印刷档案装具验收合格率 | ＝100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成合同签订 | ≤6月 |  | 3月 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 每次按实际工作量进行结算，11月底前完成所有采购及资金的结算 | ≤11月 |  | 12月初完成 | 10 | 9.5 | 偏差原因分析：按照项目实际进展12月支付合同款。 改进措施：以后加强项目计划编制的时效性及风险预估。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案袋购置12万元，单价1元/个 | ≤12万元 |  | 12万元 | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 档案封面封底购置4.2万元，单价0.35元/套 | ≤4.2万元 |  | 4.2万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，对实体档案进行保护 | 起到保护作用 |  | 优，通过实施项目，对实体档案起到了保护作用 | 20 | 18 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料的收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事企业及群众满意度 | ≥98% |  | 98% | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强样本量的收集，并留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。