## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 规划公示公证费和责任建筑师专家评审费
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 16 | 12.5 | 12.48 | 10 | 99.84% | 9.984
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 16 | 12.5 | 12.48 | 10 | 99.84% | 9.984
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.按照《北京城市总体规划（2016年-2035年）》和北京市丰台区人民政府办公室《关于印发加强建筑设计工作实施意见的通知》（丰政办发[2015]2号）文件精神，以专家评审会的方式对地区城市设计以及重点地区、重点项目的建筑方案等进行审查。从而促进丰台区建筑品质的提升，加速改善居民生活品质及生活便利性，提升区域整体建筑品质，保障设计方案审查。 2.根据《北京市城乡规划条例》，控制性详细规划和建设工程规划许可证附图在调整过程中应依法征求利害关系人意见。在实际工作中，我分局采用现场公示的方式来征求利害关系人意见。公示过程要进行展板制作和悬挂，公证处对展板粘贴封条、现场拍照，完成公示天数。更好地开展建设项目公示公证工作，切实保障建设项目的审批依法合规。 |  |  |  |  | 规划公示公证费子项目共组织完成17个项目的规划公示公证，按要求如期完成公示展板的制作与安装，公证处对展板粘贴封条、现场拍照，按规定完成公示天数，开展了建设项目公示公证工作，切实保障了建设项目的审批依法合规以及现场公示的真实性与有效性，维护了相关利害人的合法权益。 责任建筑师专家评审费子项目以专家评审会的方式对地区城市设计以及重点地区、重点项目的建筑方案等进行审查。2024年共召开责任建筑师专家评审会15次，结合专家意见，按照规范要求完成各个项目的公示工作。通过项目的实施，促进了丰台区建筑品质的提升，加速改善了居民生活品质及生活便利性，提升了区域整体的建筑品质，保障了设计方案的审查。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展公示项目数量 | ≥18个 |  | 规划公示公证费开展公示项目数量17个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 全年召开责任建筑师专家评审会次数 | ≥15次 |  | 15次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 每次责任建筑师专家评审会邀请专家个数 | ≥3人 |  | 所有评审会中有10次邀请专家3人、1次1人、4人1次、5人2次、6人1次 | 3 | 2.8 | 偏差原因分析：结合议题内容，其中一次评审会邀请专家一人。 改进措施：今后结合项目实际情况，与有关专家及建设单位做好沟通工作。
|  | 数量指标 | 专家对评审项目提供建筑形态、布局、功能、消防安全等多方面的建议，形成专家评审意见 | ≥3份 |  | 3份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 公示项目制作展板数量 | ≥36块 |  | 40块 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 邀请正高级专业技术职称、院士、全国知名专家参与设计方案评审，专家参与率90%以上 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 展板规格、数量，送达、安装符合约定要求，合格率100% | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 现场公示的真实性、有效性 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 根据业务进展进度，不定期召开专家评审会，一个月内完成专家费支付工作，12月底前完成所有评审任务及资金支出进度 | ≤12月 |  | 根据业务进展进度，不定期召开专家评审会，一个月内完成专家费支付工作，12月底前完成所有评审任务，但最后一次评审会的资金支出于2025年1月份完成 | 6 | 5 | 偏差原因：其中年底1次专家会专家费用未在12月支付完成。 改进措施：在之后的工作中，及时完成专家费支付工作。
|  | 时效指标 | 完成项目公示的时间 | ≤12月 |  | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规划公示公证费控制在10万元内 | ≤10万元 |  | 10万元（首付款9.86万元，尾款0.14万元） | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 责任建筑师专家费控制在2.5万元内 | ≤2.5万元 |  | 2.48万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 责任建筑师专家评审会确定的建筑设计方案排布的合理性和美观性得到提升，促进本区城市化发展进程，提升居民居住品质及生活便利性 | 得到提升 |  | 优，通过项目的实施，责任建筑师专家评审会确定的建筑设计方案排布的合理性和美观性得到了提升，促进了本区城市化发展进程，提升了居民居住品质及生活的便利性 | 15 | 14 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料的收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 通过将展板设立于公示现场显著位置，便于相关利害关系人按照正规渠道提出反馈意见。既维护政府公信力，又保障公民合法权益，预防和减少矛盾纠纷发生 | 得到保障 |  | 优，通过将展板设立于公示现场显著位置，便于相关利害关系人按照正规渠道提出反馈意见。既维护了政府公信力，又保障了公民合法权益，预防和减少了矛盾纠纷的发生 | 15 | 14 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料的收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经过专家评审会审议后的方案能够得到专家认可，方案排布的合理性和美观性得到提升，相关项目建设单位、设计单位的满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强样本量的收集，并留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.784
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。