## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 不动产档案数字化服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 240.1 | 240.1 | 221.504 | 10 | 92.25% | 9.2255
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 240.1 | 240.1 | 221.504 | 10 | 92.25% | 9.2255
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、满足不动产登记资料进行数字化加工的要求。缩短办事人排队等候时间，实现便民利民服务； 2、接收全年预计生成的12万卷不动产登记资料并在合同约定时限内进行数字化加工上传，保证业务人员利用数字化成果； 3、为进一步提高不动产登记信息查询工作效率，营造良好营商环境，为企事业单位和办事群众提供更加快捷便利的不动产登记信息查询服务，进一步缩短业务办理时限，提高工作效率。 |  |  |  |  | 1、通过项目的实施，满足不动产登记资料进行数字化加工的要求。缩短了办事人排队等候时间，实现了便民利民服务； 2、通过项目的实施，接收了全年生成的11.0752万卷不动产登记资料并在合同约定时限内进行数字化加工上传，保证了业务人员利用数字化成果； 3、为进一步提高不动产登记信息查询的工作效率，营造良好的营商环境，通过项目的实施，为企事业单位和办事群众提供了更加快捷便利的不动产登记信息查询服务，进一步缩短了业务办理时限，提高了工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 接收并完成不动产登记资料数字化扫描数量 | ＝120000卷 |  | 110752卷 | 15 | 13.84 | 偏差原因分析：市场因素导致登记业务量有所减少。 改进措施：以后加强项目指标编制的合理性及风险预估。
|  | 质量指标 | 不动产登记资料数字化、上传、装订并上架，符合档案管理标准 | ＝100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质检比例 | ≥10% |  | 15% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 依据日常交接的不动产登记资料，完成数字化登记资料10000卷时间 | ≤1月 |  | 月均9229卷，完成10000卷的时间为1个多月 | 5 | 4 | 偏差原因分析：市场因素导致登记业务量有所减少。 改进措施：今后加强项目指标编制的合理性及风险预估。
|  | 时效指标 | 数字化成果上传到系统内时限 | ≤3日 |  | 3日 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不动产登记资料数字化服务成本控制数240万元，12万卷，每卷20元 | ≤240万元 |  | 市场因素导致登记业务量有所减少，据实结算，实际支出221.504万元 | 8 | 8
|  | 经济成本指标 | 竞争性磋商专家费，涉及2位专家，每位专家500元 | ≤0.1万元 |  | 0.1万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过不动产登记资料的数字化，使工作人员可以在系统内随时查看图像，提高工作效率。并且使查询人可以在自助查询机上打印不动产登记资料，减少窗口排队等待时间，提升百姓获得感 、幸福感，解决企业和群众办事需求。 | 提高档案查询效率 |  | 优，通过不动产登记资料的数字化，使工作人员可以在系统内随时查看图像，提高了工作效率；查询人可以在自助查询机上打印不动产登记资料，减少窗口排队等待时间，提升了百姓获得感、幸福感，解决了企业和群众办事需求，大大提高了档案查询的效率 | 15 | 14 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料的收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 进一步提高不动产登记信息查询工作效率，营造良好营商环境，为企事业单位和办事群众提供更加快捷便利的不动产登记信息查询服务 | 得到提高 |  | 优，进一步提高了不动产登记信息查询的工作效率，营造了良好营商环境，为企事业单位和办事群众提供了更加快捷便利的不动产登记信息查询服务 | 15 | 14 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料的收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事企业及群众满意度 | ≥95% |  | 98% | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强样本量的收集，并留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.0655
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。