## 审核副本
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 法律顾问费服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 150 | 130 | 130 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 150 | 130 | 130 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据分局实际工作需要，聘用有资质、业务精通、经验丰富的律师事务所，主要任务是开展法律咨询并出具法律意见书、指导法律实施、协助做好行政复议诉讼事项和案件审查，促进行政机关依法决策、依法行政、依法办事、化解矛盾；每年至少两次进行依法行政培训，提升全局依法行政水平，增强全体工作人员法律意识。 |  |  |  |  | 分局法律顾问完成全年合法性审查、文书审核、合同及采购文件审核、解答咨询等工作内容，2024年全年提供法律顾问服务共计2000余次。其中包括：审核合同、信访、信息公开、法律咨询，按期完成行政复议、行政诉讼案件代理工作，代理案件复议42件、一审诉讼38件，无败诉案件，未出现合同纠纷，为行政决策提供了法律支撑，全年进行2次法律培训，对行政执法案件进行审核，有效提高了分局依法行政水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 驻场律师 | ≥3人数 |  | 驻场律师4人 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 全年行政复议诉讼数 | ≥80件 |  | 全年行政复议诉讼数80件 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 法制培训 | ≥2次/年 |  | 法制培训2次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 律师服务响应率 | ＝100% |  | 律师服务响应率100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 诉讼时效 | ≤15日 |  | 15日内完成 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 胜诉率要求 | ＝100% |  | 胜诉率100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年6月前完成法律服务采购项目，开展法律服务 | ≤6月 |  | 1月完成合同签订 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年12月前完成普法培训 | ≤12月 |  | 4月组织“中华人民共和国行政复议法”培训 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年9月前支付法律服务费75% | ≤9月 |  | 9月18日完成支付法律服务费75% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年11月前支付法律服务费25% | ≤11月 |  | 12月12日完成支付法律服务费剩余款项 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：按照项目实际进展12月支付合同款。 改进措施：以后加强项目计划编制的时效性及风险预估。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 法律咨询服务及律师驻场服务90万元 | ≤90万元 |  | 法律咨询服务及律师驻场服务费90万 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 行政诉讼案件、行政复议案件、民事案件，单价5000元/件 | ≤5000元 |  | 行政诉讼案件、行政复议案件、民事案件，单价5000元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供合同审核服务，规避合同签订风险，提高分局依法履职能力;持续减少分局重大决策、提供合同审核服务，规避合同签订风险 | 确保合同签订合法合规 |  | 优，提供了合同审核服务，规避了合同签订风险，提高了分局依法履职能力;持续减少分局重大决策、提供合同审核服务，规避合同签订风险 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 有效提升涉及行政诉讼、复议的答辩质量；持续减少分局重大决策、重大事项及规范性文件出台导致的法律风险 | 降低法律风险 |  | 良，通过项目实施，有效提升了涉及行政诉讼、复议的答辩质量；持续减少分局重大决策、重大事项及规范性文件出台导致的法律风险 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分局科室对法律服务满意率 | ≥90% |  | 无败诉，满意度100% | 10 | 8 | 偏差原因：未进行书面形式满意度调查，但已通过口头询问的方式了解满意度情况，均为较为满意。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。