## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 石景山档案管理及电子化项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障分局的部分业务档案及文书档案安全有序存放、保障分局的部分业务档案及文书档案有序电子化存档 |  |  |  |  | 已完成往年文书档案数字化，完成部分业务档案数字化工作。实现查询文件便捷，电子化档案的永久保存。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 归档档案预计页数 | =110000张 |  | 122786张 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 业务档案和文书档案归档率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 档案装订整齐，上架及时，无缺件、少页、损坏等； 扫描清晰、完整、准确率。 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 业务档案和文书档案的归档及电子化开展工作后所需时间 | ≤10月 |  | 3个月 | 5 | 4 | 项目于8月12日正式入场开工，于2024年11月14日完成全部工作。下一步将合理修改年度指标值，防止实际与预计时间差距过大。
|  | 时效指标 | 截止至十月前资金完成支付 | ≤10月 |  | 12月 | 5 | 4 | 因合同时间签订较晚于8月完成签订，12月23日完成尾款支付。下一年度及时开展签订合同，防止资金支付延误。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制在20万元内，项目中电子化A4单页成本费用小于等于1.6元；大张图纸单页成本费用小于等于10元 | ≤20万元 |  | 20万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障分局已统计的业务档案及文书档案安全归档，查询文件便捷，印影清晰 | 安全归档，查询文件便捷，印影清晰 |  | 优，文件图像清晰，查询便利 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 实现电子化档案永久保存，实现纸质档案按保存年限保存利用 | 达到预期目标 |  | 优，已减少纸质文件利用，实现了电子化档案，保证保存时限。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案归档质量满意率 | ≥90% |  | 95% | 10 | 9 | 没有开展满意度调查，但未收到不满意投诉，适当扣减分数
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。