## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 石景山打击违法用地违法建设工作
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 58.1 | 58.1 | 52.9758 | 10 | 91.18% | 9.118
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 58.1 | 58.1 | 52.9758 | 10 | 91.18% | 9.118
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成2024年度自然资源部、北京市规划和自然资源委员会下发图斑 2.根据《北京市禁止违法建设若干规定》、《北京市城乡规划条例》等法律法规内容，规划类案件行政处罚中罚款数额须以工程造价为计算基数，应委托专业单位对违法项目进行工程造价评估。按照《建设工程造价咨询成果文件质量标准》出具工程造价咨询成果文件 3.根据涉矿案件处罚流程，需委托专业单位对当事人盗采砂石量进行测量，测量结果作为行政处罚前置条件。按照国家和北京市有关技术规范提交调查成果 |  |  |  |  | 2024年，执法队聚焦卫片执法主业，全力推进各类专项整治行动，不断提高执法效能，坚决打击违法用地违法建设，为区域经济可持续发展保驾护航。完成2024年299宗卫片的核实、举证及相关测绘工作；完成信访举报类、拆违腾退土地利用类、逾期临建类、上级交办、街道来函类、案件移送类等专项工作的测绘工作，共计18个项目；完成实质性处罚5件，作出罚款191.91万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实质性处罚案件 | =5件 |  | 5件 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 卫片违法图斑测绘工作，预计年度项目数量 | =300个 |  | 完成2024年299宗卫片的核实、举证及相关测绘工作；完成信访举报类、拆违腾退土地利用类、逾期临建类、上级交办、街道来函类、案件移送类等专项工作的测绘工作，共计18个项目。综上共计317个项目 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 违法图斑测绘成果须为北京地方坐标及80坐标 | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 规划类案件工程造价评估按照《建设工程造价咨询成果文件质量标准》出具工程造价咨询成果文件；涉矿类案件工程测量按照国家和北京市有关技术规范提交调查成果符合率 | =100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 6月底前完成50%的测绘工作量 | ≤6月 |  | 6月已完成50%的测绘工作量 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 9月底前完成80%的测绘工作量； | ≤9月 |  | 9月已完成完成80%的测绘工作量 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 11月底前完成全部测绘工作，完成全部违法案件的工程造价评估及工程测量。 | ≤11月 |  | 11月底前已全部完成 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规划类案件根据处罚案件中违法建设工程造价费按照北京市建设工程造价咨询费用标准收取；涉矿类案件工程测量按照国家颁布的测绘产品价格标准执行，总额控制数 | ≤5万元 |  | 2024年度已评估3个项目，共计2.259235万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 执法卫片图斑测绘费53.1万元，其中：1092元/桩点，0.37元/平方米 | ≤53.1万元 |  | 50.716558万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 查处违法建设，通过项目实施，为行政处罚提供依据。对违法行为早发现早制止，将违法行为扼杀在萌芽状态；维护自然资源管理工作秩序，力争实现新增违法建设用地数量零增长。 | 维护自然资源管理工作秩序，实现违法建设用地数量零增长 |  | 优，通过全面巡查和重点巡查的方式，层层压实执法巡查责任，切实提升执法巡查水平。依据测绘成果，明确了违法用地违法建设的违法面积，促进了2024年违法卫片项目的精确整改。在实质性处罚方面，共计5件，作出罚款191.91万元。 | 40 | 40
总分 | [6 empty] | 100 | 99.118
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。