## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 不动产登记中心法律顾问及应诉、复议费
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 26 | 26 | 23.8 | 10 | 91.54% | 9.1538
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 26 | 26 | 23.8 | 10 | 91.54% | 9.1538
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、对日常信访、举报、信息公开、接诉即办等工作中遇到疑难问题，提供法律咨询，保证登记工作的合法性；2、对行政诉讼、行政复议等案件协助准备、审查相关材料，准备答辩文书，代理诉讼。代理律师应就具体问题主动与分局工作人员和法官沟通，积极应诉，争取无败诉案件；3、适时对中心相关工作人员进行普法培训，提高工作人员学法、懂法以及依法工作意识，提高依法行政能力；4、降低不动产登记工作的风险。 |  |  |  |  | 1.完成分局及不动产中心全部日常信访、举报、信息公开、接诉即办等工作中遇到疑难问题，提供法律咨询，推进分局依法行政工作的开展，保证登记工作的合法性。 2.代理行政诉讼、行政复议5件。代理律师就具体问题主动与分局工作人员和法官沟通，积极应诉，争取无败诉案件。 3.开展法制培训3次，提高工作人员学法、懂法以及依法工作意识，提高依法行政能力。 4.降低了不动产登记工作的风险。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 预估年内不动产领域行政诉讼及行政复议案件一审、二审数量 | ≥10件 |  | 本年度行政诉讼3件，行政复议2件，共5件。 | 5 | 2.5 | 根据实际诉讼情况据实结算，后期合理估算诉讼案件代理预算。
|  | 数量指标 | 培训数量 | ≥4次 |  | 3次 | 5 | 3.75 | 由于搬家工作，原定培训未能安排，于2025年2月搬迁后安排
|  | 数量指标 | 日常提供法律咨询的数量 | ≥10件 |  | 85件 | 5 | 3.5 | 推出的非公证继承，群众的知晓度越来越高，办理的数量也随之增加，与律师的日常法律咨询频次增加
|  | 质量指标 | 提供专业的法律意见 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 对年内中心的信访、举报、信息公开等工作中遇到疑难问题，及时提供法律咨询，提出意见或建议的响应率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 活动培训人员参与率 | ≥90% |  | 93% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 4月份前完成服务单位比选 | ≤4月 |  | 4月前已完成比选 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 6月30日前，项目资金支付率40% | ≤6月 |  | 项目经费截止度6月底前支出率50.48% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 9月30日前，项目资金支付率60% | ≤9月 |  | 项目经费截止度9月底前支出率80.77% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 11月30日前，项目资金支付率100% | ≤11月 |  | 项目经费截止度11月底前支出率91.54% | 3 | 2.74 | 按需进行资金支付
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年案件代理费用成本控制 | ≤5万元 |  | 2.8万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 年度基础法律服务费用成本控制 | ≤21万元 |  | 21万元 | 7 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升案件答辩质量，为行政决策提供专业的法律支撑 | 提升案件质量，提供专业的法律支撑 |  | 高，提供专业的法律支撑。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 通过与法官的沟通，建立优质的工作模式和长效机制，尽量避免败诉案件的发生 | 建立优质的工作模式和长效机制 |  | 优，主动与分局工作人员和法官沟通，积极应诉，本年度未发生败诉案件。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 针对典型案例，开展“以案为鉴”的宣传教育和普法培训，提高工作人员学法、懂法以及依法工作意识，提高依法行政能力 | 提高学法、懂法、依法的工作意识和依法行政能力 |  | 优，本年度组织3次专业培训，分别从非公证继承等专业角度提高工作人员依法行政能力。 | 10 | 9 | 年度内组织3次专业培训，培训内容符合业务需要，但未对培训内容取得效果进行考核，适当扣减分数。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室对法律服务满意率 | ≥90% |  | 98% | 10 | 9 | 未开展满意度调查，但未收到不满意反馈，适当扣减分数。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.6438
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。