## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 房山法律服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 95 | 95 | 95 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 95 | 95 | 95 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 预计2024年度协助办理行政诉讼、行政复议案件100件；协助办理重大行政决策、重大行政执法决定、行政规范性文件合法性审查等以及除诉讼复议代理费之外合同约定的其他法律咨询服务事项300件（次）。 |  |  |  |  | 2024年度办理行政诉讼、行政复议、信访复查案件118件，协助办理重大行政决策、重大行政执法决定、行政规范性文件合法性审查等以及除诉讼复议代理费之外合同约定的其他法律咨询服务事项300件，提高了分局各部门诉讼、复议答复的规范性，提升起草信息公开答复、信访答复的能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办理行政诉讼、行政复议、信访复查案件 | ≥100件 |  | 118件 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 协助办理重大行政决策、重大行政执法决定、行政规范性文件合法性审查等以及除诉讼复议代理费之外合同约定的其他法律咨询服务事项 | ≥300件 |  | 300件 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 协助办理重大行政决策、重大行政执法决定、年底之前应提供本年度处理法律咨询、行政诉讼、复议案件数量情况；态度热情、积极主动，反应迅速及时，不拖延、不推诿；诉讼胜诉率应不低于70%。 | ≥70% |  | 70% | 9 | 9
|  | 时效指标 | 对于重大事项需要提出书面法律意见的，应于5个工作日内对咨询问题出具书面法律意见书 | ≤5工作日 |  | 5工作日内 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 律师每周两天到信息公开和信访窗口作班，为各科室、各部门提供法律服务。 | ≥2工作日 |  | 2工作日 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 紧急情况类：如出现包括重大纠纷、上级交办紧急事项或需召开研讨会、会商会等情形时，应在4小时内到达现场，并在1个工作日内出具相关法律意见及相应对策。 | ≤1工作日 |  | 1工作日内 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 信息公开、信访类：不超过3个工作日内提出答复意见和建议。 | ≤3工作日 |  | 3工作日内 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 诉讼类：应于接到相关起诉书之日起，于24小时内展开资料、证据的收集工作，积极应诉 | ≤24小时 |  | 24小时内 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月30日前支付率不低于30% | ≤6月 |  | 6月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年9月30日前支付率不低于50% | ≤9月 |  | 9月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年12月31日前完成当年度律师费100%支出。 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算资金控制数.按照近三年分局日常业务量及诉讼复议案件数量，结合律师行业收费标准，当前案件数量及服务应支付金额不少于100万元，为节约成本，拟采取一次性支付方式聘请律师事务所提供法律服务，2024年度为两个律所支付法律服务费共计95万元。 | ≤95万元 |  | 95万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 该项目的实施应对分局各部门应对复议、诉讼工作产生积极影响，应能提高分局各部门诉讼、复议答复的规范性，提升起草信息公开答复、信访答复的能力。法律风险较当前相比最少降低10%。 | ≥10% |  | 10% | 30 | 29.9 | 项目实施产生的效益达到预期目标，但可衡量性体现不足，缺少相关论证资料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关各部门、各单位综合满意度 | ≥95% |  | 94% | 10 | 9 | 法律顾问还应继续加强与司法部门的沟通与协调，确保府院联动机制落实。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。