## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京城市副中心重点区域交通保障规划实施手册编制服务.
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会通州分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 101.5 | 101.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 101.5 | 101.5 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对副中心的上位规划及实施情况进行梳理、相关政策进行分析、工程建设情况进行总结，从而总体把控副中心规划建设情况，并结合副中心现状交通运行情况，明确研究的重点：副中心现阶段大批基础设施处于建设中，未来2-3年拥堵仍将有一定程度增加，但总体仍在预判范围内，需要结合区域特点及建设时序因地制宜采取不同保障措施缓解拥堵。 聚焦于副中心5处重点功能区（行政办公区及附属居住区域、副中心站枢纽、绿心公园及三大建筑、运河商务区、北苑商圈），首先对与功能区交通强相关的高快速及骨架路网进行分析，研判提升保障措施；之后结合各功能区自有特性，聚焦各功能区具体交通问题，通过对规划建设、运行情况、发展趋势的梳理，基于“规建管”全生命周期的理念，提出副中心重点区域分阶段的保障策略，形成项目清单，用以指导后续工作的实施。 |  |  |  |  | 完成《北京城市副中心重点区域交通保障规划实施手册》，并通过专家评审，完成合同支付。本项目通过政策分析、上位规划实施情况梳理、重大工程建设情况总结，系统性地研判了北京城市副中心的规划建设情况，总结明确：副中心规划建设稳步推进，现阶段有大批基础设施处于建设中，未来2-3年交通拥堵仍将有一定程度增加，但总体仍在预判范围内，需要结合区域特点及建设时序因地制宜采取不同保障措施缓解拥堵。 基于总体研判，项目聚焦副中心5处重点功能区（行政办公区及附属居住区域、副中心站枢纽、绿心公园及三大建筑、运河商务区、北苑商圈），首先对与功能区交通强相关的高快速及骨架路网进行分析，研判提升保障措施；之后结合各功能区自有特性，聚焦各功能区具体交通问题，基于“规建管”全生命周期一体化统筹理念，针对区域规划建设、交通运行、发展趋势进行梳理，因地制宜地提出基础设施能力、交通出行品质、交通管理水平三方面的保障措施，并具体根据建设制约情况以及紧迫程度，确定近、中、远期行动计划及工作清单，用以指导后续工作的实施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制完成《北京城市副中心重点区域交通保障规划实施手册》 | =1份 |  | 1份 | 12 | 12
|  | 质量指标 | 通过专家评审会对乙方提交成果进行审核，评审意见一致通过视为达到要求。 | =100% |  | =100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 完成竞争性磋商并签订合同 | ≤11月 |  | 12月 | 4 | 2 | 本项目为中期市级预算调整项目，于2023年10月完成预算评审，后续需按竞争性磋商完成合同签订，导致进度滞后。
|  | 时效指标 | 形成初步成果 | ≤12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 组织召开专家评审会，对初步成果进行审核 | ≤12月 |  | 3月 | 4 | 2 | 方案部分内容深度不足，未按时完成专家评审。未来，将加强与乙方沟通协调，按时完成方案编制及合同支付。
|  | 时效指标 | 形成《北京城市副中心重点区域交通保障规划实施手册》最终成果 | ≤12月 |  | 于2025年3月完成实施手册编制工作合同支付 | 4 | 1 | 方案部分内容深度不足，未按时完成专家评审。未来，将加强与乙方沟通协调，按时完成方案编制及合同支付。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照项目预算控制在101.5万元以内。 | ≤101.5万元 |  | 实际支付金额为101.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障重点区域交通出行效率，提升重点区域交通出行环境，对重点区域出行特征、出行通道、区域联系等进行分析论证。 | 优 |  | 优。聚焦副中心5处重点功能区（行政办公区及附属居住区域、副中心站枢纽、绿心公园及三大建筑、运河商务区、北苑商圈），有效指导了后续副中心站枢纽配套道路、城市副中心步行和自行车系统示范段工程、北苑家园中心配套道路等项目实施，并针对路口改造、公交服务、停车设施等综合交通方案提出指导意见。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建设单位满意度≥95% | ≥95% |  | ≥95%。服务对象包括北投集团、京投枢纽公司等建设单位，已依托项目成果开展后续工作，推动通运东路、等“十一横九纵”骨干路网建设，并支撑副中心站枢纽配套交通按照近远期结合的原则有序实施。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。