## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 通州区规划和自然资源执法技术服务项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会通州分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 98.82 | 98.82 | 98.5 | 10 | 99.68% | 9.9676
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 98.82 | 98.82 | 98.5 | 10 | 99.68% | 9.9676
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 近年来规划和自然资源日常执法工作业务量增长较快,卫片频次增多，专项执法工作增多。时间紧，任务重，并且技术要求高，需要投入大量技术力量进行矢量处理和技术支撑。例如卫片图斑矢量数据下发，督察台账需要矢量判图，专项工作需要进行数据处理，这些都需要懂得ArcGIS图形编辑、ArcGIS拓扑分析、ArcGIS空间矢量化、ArcGIS属性管理、CAD图形处理的专业技术人员进行辅助处理,以保障日常业务正常运行。 |  |  |  |  | 全年实际完成情况为：一、违法用地违法建设卫片监测线索分类认定及处理8815宗；二、日常执法专项数据填报及台账整理3378宗；三、行政处罚案卷成果更新与维护1114宗。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 行政处罚案卷成果更新与维护 | =1100宗 |  | 1114宗 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 日常执法专项数据填报及台账整理 | =3000宗 |  | 3378宗 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 违法用地违法建设卫片监测线索分类认定及处理 | =6200宗 |  | 8815宗 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 成果验收合格率 | ≥99% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 1.2023年11月15日合同的制定和前期准备；2.拟定2024年1月1日签订合同，服务期限12个月；3.2024年1月1日随着工作的推进，保障日常业务正常运行，通过人员、数据、流程整合，构建业务支撑体系，有效助力规划和自然资源执法工作的开展。 | ≤12月 |  | 1.2024年6月底前已支付资金总额的49.84%,2024年9月底已支付资金总额的74.76%,2024年12月已支付资金总额的99.68%;2.合同于2024年5月23日签订，2024年12月31日完成。合同约定内容全部完成。 | 10 | 8 | 1.因本年度实际签订合同额为98.5万元，所以实际支付率未达100%;2.因分局主要领导变动，合同上会及签订时间延后
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年行政处罚案卷数据整理 | ≤2.196万元 |  | 2.1万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 2024年日常执法专项数据填报及台账整理 | ≤26.352万元 |  | 26.2万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 2024年违法用地违法建设卫片监测线索分类认定及处置 | ≤43.92万元 |  | 43.9万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 2024年三方人员日常驻场服务 | ≤26.352万元 |  | 26.3万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障规划和自然资源执法工作有效运行,缩短查询资料时间50%，提升工作效率和工作质量 | 提升工作效率和工作质量 |  | 优。1.将各专项工作进行了空间化，底图化，对于各专项工作之间的工作交互更加便捷；2.对于卫片发线索进行了空间整合并建立台账，便于查询和使用，对执法工作起到了省时提效的作用。 | 30 | 28 | 对于各专项矢量成果数据及台账需进一步整合
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥95% |  | 98% | 10 | 9 | 1.合同约定内容超额完成；2.未进行满意度调查，支撑资料不够充分，后续将持续完善相关工作
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9676
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。