## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 村庄规划动态维护昌平区数据库维护更新
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会昌平分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | 无误
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 推进村庄规划与乡镇规划校核工作，针对已经完成村庄规划动态维护方案的村庄，重新审查动态维护后的村庄规划数据库，校核是否符合数据库入库标准，并反馈修改意见，在符合入库标准后，开展村庄规划“一张图”数据库的迭代更新工作，将最新动态维护方案纳入整体数据库中，保证数据库的时效性。 |  |  |  |  | 推进村庄规划与乡镇规划校核工作，5月完成项目比选，6月签订合同，10月前完成2024年提交的村庄规划动态维护方案及2025年新批复村庄规划的村庄数据库审查，反馈修改意见。在符合入库标准后，12月完成村庄规划“一张图”数据库的迭代更新工作，将最新动态维护方案纳入整体数据库中，形成昌平区村庄规划一张图，保证数据库的时效性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 针对8个乡镇规划以及215个村庄规划，开展数据库校核工作，完成开展村庄规划动态维护的村庄数据审查及入库更新工作 | =215个 |  | 215个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 针对已完成村庄规划动态维护的村庄数据库进行审查，提出修改意见，保证动态维护方案数据库符合入库标准，及时完成整体数据库迭代更新工作 | ≥90% |  | 95% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 及时完成整体数据库迭代更新工作，完成数据库日常维护率 | ≥90% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 6月前完成合同签订工作 | ≤6月 |  | 2024年6月24日完成合同签订 | 3 | 1 | 原因：5月24日完成比选，按照分局程序要求上会研究及签订合同耗时1个月。改进措施：提前比选时间，压缩程序审查流程，确保时限内完成合同签订
|  | 时效指标 | 10月前完成开展动态维护村庄的数据库审查校核工作 | ≤10月 |  | 10月前完成 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 12月前完成“一张图”数据库整体更新工作 | ≤12月 |  | 12月前完成 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 数据库维护更新费用 | =20万元 |  | 按照阶段分步支出，实际总支出20万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据库更新维护工作保证各个层级规划矢量数据库有效衔接，便于规划管理工作顺利执行，并对于未来村庄建设起到积极的社会助力作用 | 对村庄建设起到积极的社会助力作用 |  | 优，完成数据库更新，实现规划有效衔接，有效助力规划管理 | 30 | 29 | 原因：审核周期时间较长，修改次数较多 措施：形成审核问题清单，提高修改效率，压缩审核时间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规自委昌平分局对项目实施满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 满意度调查不够充分，有待改进
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。