## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 出让地价评估.
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会昌平分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 96 | 96 | 91.2 | 10 | 95% | 9.5
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 96 | 96 | 91.2 | 10 | 95% | 9.5
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 委托评估机构对昌平区审批权限内的高精尖产业用地、保障房项目居住用地范围内配建的营利性住宅配套服务设施、工业招拍挂、简易低风险等项目进行地价评估并出具地价评估报告，分局按照地价评审相关制度审定项目地价水平，为项目签订国有建设用地使用权出让协议提供依据，确保项目顺利供地。 |  |  |  |  | 2024年度委托评估机构对昌平区审批权限内的12个高精尖产业用地、保障房项目居住用地范围内配建的营利性住宅配套服务设施、工业招拍挂项目进行了地价评估并出具地价评估报告，分局按照地价评审相关制度审定项目地价水平，为项目签订国有建设用地使用权出让协议提供依据，确保项目顺利供地。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成拟供地项目的地价评估报告（以最终实际委托评估数量为准） | =10个 |  | 12个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 评估报告达到地价评审要求，通过率100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 开展评估机构公开比选，时间约2个月，比选胜出单位作为2024年度土地评估机构，对服务期限内拟供地项目进行地价评估 | ≤2月 |  | 1月签订评估委托服务合同 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 预计1-6月完成项目地价评估4-6个 | ≤6月 |  | 1-6月共对5个项目进行了地价评估 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 7-12月完成项目地价评估4-7个 | ≤12月 |  | 7-12月共对7个项目进行了地价评估 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地价评估服务费用总额不超过96万元，单个项目评估服务价格不高于4万元（以最终比选中选机构报价为准） | ≤96万元 |  | 91.2万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对国有建设用地使用权出让价格进行评估测算，独立、客观、按时完成土地估价工作并出具地价评估报告，作为分局地价评审的参考依据，报告成果可用率达到100%。分局使用最终地价评审结果与用地单位签订出让协议，确保区级高精尖产业、工业招拍挂等项目高效供地，顺利落地 | =100% |  | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规自委昌平分局对项目实施满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 9 | 1.报告模板标准化需加强。 2.市场数据更新滞后，建议及时更新。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。