## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 档案数字化服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 78.99 | 78.99 | 78.978 | 10 | 99.98% | 9.9985
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 78.99 | 78.99 | 78.978 | 10 | 99.98% | 9.9985
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成日常档案数字化项目，通过项目的实施，完成电子化，能在系统中查看各类数据和审批图纸。 |  |  |  |  | 实际完成城乡规划业务档案2840件；国土资源类专业档案3397件；文书类档案完成1334件；会计档案133件。通过数字化，减少了纸质档案的利用频率，实现对纸质档案的保护，提高了档案查询的效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成年度任务中各项需要电子化档案的扫描工作量，包括规划管理及审批监督档案2129件、国土日常档案4030件、会计档案329盒、规划文书档案1072件。 | ≥7560件 |  | 7704件 | 15 | 15 | 实际城乡规划业务档案完成2840件；国土资源类专业档案3397件；文书类档案完成1334件；会计档案133件；其中规划类及国土类档案单价相同，实际两类相加执行件数为6237大于计划两类相加件数6159。会计及文书类档案实际执行数量均大于计划。
|  | 质量指标 | 存储格式标准化，扫描件放大三倍不发虚。 | 格式标准，质量合格 |  | 格式标准，质量合格 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 档案整编、三级著录及数字化加工合格、整编、编号、入库通过率达100% | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 分局对纸质档案数字化进行质量抽检，抽检比例不低于5%，合格率达100% | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 预计1月开展招投标工作，完成后签订合同，5月支付第一笔款占30%，7月支付第二笔款占40%，11月前支付尾款。 | ≤11月 |  | 于3月开展招投标工作，于5月21日完成合同签订；于5月24日完成第一笔资金的支付，支付比例30%；于8月16日完成第二笔资金的支付，支付比例40%；于11月28日完成第三笔资金的支付，支付比例30%。 | 10 | 6 | 预算下达后启动招标等前期准备工作，导致招标、合同签订工作与年初计划相比进度滞后
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算支付比例为第一笔款占30%，第二笔款占40%，第三笔款根据实际工作量支付，总金额不高于78.99万元。 | ≤78.99万元 |  | 78.978万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目的实施，提高档案利用工作效率，减少使用实体档案的频率，实现实体档案的有效保护。 | 提高工作效率，减少档案破损。 |  | 优。减少了实体档案的使用频率，有效保护了实体档案，提高了档案查询的效率 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用者满意度 | ≥99% |  | 99% | 10 | 9 | 未进行满意度调查，支撑资料不够充分，后续将持续完善相关工作
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9985
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。