## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 执法技术辅助服务项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会密云分局
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 59.292 | 59.292 | 59 | 10 | 99.51% | 9.9508
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 59.292 | 59.292 | 59 | 10 | 99.51% | 9.9508
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 近年来规划和自然资源日常执法工作业务量增长较快,卫片频次增多，专项执法工作增多。时间紧，任务重，并且技术要求高，需要投入大量技术力量进行矢量处理和技术支撑。例如卫片图斑矢量数据下发，督察台账需要矢量判图，专项工作需要进行数据处理，这些都需要懂得ArcGIS图形编辑、ArcGIS拓扑分析、ArcGIS空间矢量化、ArcGIS属性管理、CAD图形处理的专业技术人员进行辅助处理,以保障日常业务正常运行。 |  |  |  |  | 完成2024年度卫片图斑矢量数据下发，督察台账需要矢量判图，专项工作需要进行数据处理，这些都需要懂得ArcGIS图形编辑、ArcGIS拓扑分析、ArcGIS空间矢量化、ArcGIS属性管理、CAD图形处理等日常执法工作。保障了日常业务正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 日常执法专项数据填报及台账整理 | ≥3000宗 |  | 5789宗 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 行政处罚案卷空间化整合及内业核查：历年行政处罚案卷成果更新与维护 | ≥1100宗 |  | 1610宗 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 行政处罚案卷空间化整合及内业核查：日常新增行政处罚案卷矢量化整合 | ≥24宗 |  | 124宗 | 3 | 2.4 | 目标设定不够准确，与执行存在偏差，以后年度合理设置指标
|  | 数量指标 | 日常驻场服务人员 | ≥1人 |  | 6人 | 3 | 2 | 目标设定不够准确，与执行存在偏差，以后年度合理设置指标
|  | 数量指标 | 违法用地违法建设卫片监测线索分类认定及处置 | ≥1100宗 |  | 2020宗 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 按规范高质量完成工作 | 达到要求 |  | 达到质量要求 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年1-12月合同的制定和前期准备，签订合同，随着工作的推进，保障日常业务正常运行。 | =12月 |  | 合同2024年2月5日签订，服务期限12个月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执法技术辅助服务 | =59.292万元 |  | 59万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障规划和自然资源执法工作有效运行,缩短查询资料时间50%，提升工作效率和工作质量。 | 提高效率和质量 |  | 优。完成本年度自然资源执法工作有效运行,缩短查询资料时间50%，提升工作效率和工作质量，达到预期效果 | 40 | 39 | 项目实施产生的一定的效益，但效益实现情况无法可靠衡量
总分 | [6 empty] | 100 | 97.3508
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。