## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 密云分局固定资产清查
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会密云分局
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 27.8 | 27.8 | 27 | 10 | 97.12% | 9.7122
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 27.8 | 27.8 | 27 | 10 | 97.12% | 9.7122
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了规范固定资产的管理，全面了解固定资产使用状态，提高利用效率，促进合理配置盘活存量固定资产，推进固定资产资产管理与预算管理、财务管理相结合。对固定资产进行全面的清点、核对和查实，对固定资产信息进行更新，清查出各类盘盈及盘亏。 |  |  |  |  | 本次资产清查全面覆盖单位各部门资产，历经数月，通过细致盘点与账目核对，摸清资产“家底”，为后续管理筑牢根基。运用实地盘点、账目比对的方式，精准统计资产。共盘点更新固定资产信息4063条，清查覆盖率100%，出具资产清查报告、各科室资产确认单、盘亏盘盈表，有助于后续完善资产管理制度，确保资产管理规范高效。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《固定资产清查报告》 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 出具固定资产盘亏盘盈处理意见 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 盘点更新固定资产信息 | ≥2000条 |  | 4063条 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 固定资产清查覆盖量 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年2-4月，固定资产清查、提供清单、现场盘点和数据整理阶段 | ≤4月 |  | 4月底前完成该阶段任务 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年5-6月，数据核查阶段 | ≤6月 |  | 6月底前完成该阶段任务 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6-9月，数据反馈、提出差异处置和出具报告阶段 | ≤9月 |  | 11月 | 2 | 1 | 最终数据整理、报告出具时间为11月。 改进措施：今后要优化流程，加强对第三方清查公司的监督，完善计划。
|  | 时效指标 | 签订合同后支付项目金额的60% | ≤4月 |  | 12月 | 2 | 0 | 实际支出时间为12月，一次付清。 改进措施：根据项目进度和资金需求，合理安排资金的支出时间。
|  | 时效指标 | 项目完成后支付项目金额的40% | ≤9月 |  | 12月 | 2 | 1 | 实际支出时间为12月，一次付清。改进措施：根据项目进度和资金需求，合理安排资金的支出时间。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 密云分局固定资产清查 | =27.8万元 |  | 27万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面了解固定资产使用状态，对固定资产信息进行更新，将实物同财务账目核对，清查出盘盈盘亏情况及原因，盘活存量固定资产使用 | 达到预期目标 |  | 优，通过资产清查重新确认了资产型号、数量、使用科室，存放地点等信息，同时贴资产条码防止资产流失。盘查结果与财务账目逐一核对，出具资产盘盈盘亏表，为后续资产管理提供依据。 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 提高预算的准确性和科学性，全面掌握固定资产状态，为购置更新新固定资产提供依据；推进固定资产资产管理与预算管理、财务管理相结合 | 达到预期目标 |  | 优，最终出具资产清查报告，各科室资产确认单，盘亏盘盈表。通过本次清查，单位资产状况更加清晰，确保资产完全完整、账实相符。 | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 95.7122
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。