## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 地质灾害防治（密云分局）
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会密云分局
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 23 | 23 | 22.8065 | 10 | 99.16% | 9.9159
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 23 | 23 | 22.8065 | 10 | 99.16% | 9.9159
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《地质灾害防治条例》，建立群测群防与专业技术队伍调查相结合的地质灾害防治群测群防体系，坚持以“监测避让、群测群防，预防为主、防治结合”的工作方针，做好主题宣传日宣传工作，采购宣传物资，提高群众防灾减灾意识，做好地质灾害防治工作。加强对基层地质灾害群测群防员的培训和对广大群众地质灾害防治知识的宣传。开展地质灾害防治工作。 |  |  |  |  | 督促指导属地镇政府健全群测群防制度，建立群测群防与专业技术队伍调查相结合的地质灾害防治群测群防体系。通过开展地质灾害宣传培训和演练、采购防汛宣传物资，加强群测群防队伍建设，提升险情处置能力，提高山区群众应对地质灾害灾情险情能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织应急宣传及演练活动 | ≥2次 |  | 2次 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 采购地质灾害防治宣传材料 | ≥5000份 |  | 5740份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 配备防汛物资 | ≥280套 |  | 280套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 组织群测群防员进行应急培训 | ≥163人 |  | 165人 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 培训参与率 | ≥90% |  | 95% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 台账隐患点排查覆盖率 | ≥80% |  | 90% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 宣传物资、防汛物资采购率及发放到位率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年5月-6月开展防灾宣传活动（结合防灾减灾日等） | =6月 |  | 5月17日、5月28开展防灾宣传活动 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年5月-7月底进行宣传、发放地质灾害明白卡 | =7月 |  | 6月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年4月-7月进行宣传物资采购及发放 | ≤7月 |  | 6月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年5月-6月底前开展应急培训 | ≤6月 |  | 5月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年4月-7月完成防汛物资配备 | ≤7月 |  | 7月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年4月-5月中旬前完成汛前隐患排查工作 | ≤5月 |  | 5月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月-9月开展汛期巡查工作 | ≤9月 |  | 9月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防灾宣传 | =10万元 |  | 9.901万元 | 5 | 4
|  | 经济成本指标 | 防汛物资 | =13万元 |  | 12.9055万元 | 5 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展地质灾害宣传培训和演练，加强群测群防队伍建设，提升险情处置能力，群众熟悉应急避险常识得到提升，进一步熟悉隐患点情况；通过对隐患点排查,保障群众安全；通过地质灾害防治，最大限度减轻地质灾害引发的经济损失。 | 达到预期效果 |  | 优。通过开展地质灾害宣传培训和演练，有效加强了群测群防队伍建设，提升了险情处置能力，提升了群众应急避险常识。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群测群防队、群众满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 9 | 没有满意度调查资料。后续只是通过随机走访的形式开展满意度调查，并未做过满意度调查问卷，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9159
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。