## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 密云区年度城乡建设用地减量及测绘钉桩
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会密云分局
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 85 | 85 | 84.75 | 10 | 99.71% | 9.9706
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 85 | 85 | 84.75 | 10 | 99.71% | 9.9706
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》及市委市政府关于城乡建设用地减量发展的有关要求，有序推进我区城乡建设用地减量工作，完成市政府下达我区2024年度城乡建设用地减量任务。坚守建设用地规模底线，实现城乡建设用地规模减量，严格落实土地用途管制制度，促进城乡建设用地减量提质和节约高效利用，推动我区实现高质量发展。 |  |  |  |  | 完成2024年度城乡建设用地减量任务，建设用地减量符合市级下发的2024年建设用地减量验收标准，减量成果符合相关政策的要求，最终达标率100%；数据涵盖我区2024年度所有城乡建设用地减量地块图斑，数据准确性、完整性达到市级减量平台入库标准（2019年11月市规自委下发的《北京市城乡建设用地减量共享信息平台》操作手册数据上报标准）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供一套符合国家及北京市相关政策要求的建设用地减量工作成果,包括：减量腾退地块情况汇总表、标注减量腾退地块位置的土地利用现状图和卫星遥感影像图、测绘成果、区级验收意见、区级地类认定意见、地块实施照片资料。测绘报告需生成矢量数据，包括地块编号、所在乡镇、地块具体位置、减量途径、减量面积、原地类、验收地 | =1套 |  | 1套 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 提供一套减量地块测绘报告，测绘报告需生成矢量数据，包括地块编号、所在乡镇、地块具体位置、减量途径、减量面积、原地类、验收地类 | =1套 |  | 1套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 完成2024年度城乡建设用地减量任务，建设用地减量符合市级下发的2024年建设用地减量验收标准，减量成果符合相关政策的要求，最终达标率 | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 数据涵盖我区2024年度所有城乡建设用地减量地块图斑，数据准确性、完整性达到市级减量平台入库标准（2019年11月市规自委下发的《北京市城乡建设用地减量共享信息平台》操作手册数据上报标准） | 达到入库标准 |  | 优；达到入库标准,已上传减量平台，待市级审核。 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024年3月-2024年10月完成建设用地减量数据内业分析和减量实施的动态维护 | ≤10月 |  | 2024年8月9日完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月前完成年度减量任务测算 | ≤6月 |  | 2024年6月30日完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年12月前完成初步成果汇交和地块规划情况的审查 | ≤12月 |  | 2024年12月4日完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年11月-2024年12月底完成建设用地减量测绘钉桩报告 | ≤12月 |  | 2024年12月5日完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年12月底前完成100%的资金支付 | ≤12月 |  | 2024年12月20日完成 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设用地减量测绘钉桩成本 | =29.75万元 |  | 29.75万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 建设用地减量成本 | =55.25万元 |  | 55万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城乡建设用地减量提质和集约高效利用，完成市级下达任务，优化城市空间布局，促进山区和平原互补发展，全面推进城乡一体化发展，实现城乡建设用地动态管控。 | 达到预期目标 |  | 优，以减量控新增，提高建设用地效益。落实新增建设项目挂钩减量机制，以减量倒逼增量，促进项目节约集约用地。我区完成十里堡集租房、穆家峪新刘棚改、大小唐庄王家楼等多个新增建设用地建设项目在农转用阶段落实了减量地块，完成多个乡镇村级公共公益补办手续项目挂钩减量地块。结合基本无违法建设区建设、废弃矿山修复治理、百万亩造林、土地整治等工作，推进拆违、减量、复垦一体化进展，促进耕地保护、减量集约和生态环境改善。例如通过废弃矿山修复治理变更为其他草地，改善治理区不良地质环境问题，消除影响生态环境的不利因素。通过违法建设拆除，由现状建设用地变更为旱地，增加有效耕地面积，保障粮食安全耕地面积底线，提高耕地质量，改善农田生态环境，促进新农村发展。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用单位满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9706
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。