## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 密云区地质灾害治理项目安全鉴定
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会密云分局
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 95.9 | 95.4832 | 10 | 99.57% | 9.9565
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 95.9 | 95.4832 | 10 | 99.57% | 9.9565
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》GB 50843-2013，对北京市密云区2022年地灾治理项目挡土墙和挡坝进行详细的初步调查、现场检测，并依据检测结果验算分析挡土墙和挡坝在目标使用年限的安全性，为挡土墙和挡坝的后续安全使用提供数据支撑。 |  |  |  |  | 按照《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》GB 50843-2013，对北京市密云区2022年地灾治理项目挡土墙和挡坝的地基基础、外观、几何尺寸、混凝土强度、排水系统等进行了检测，依据检测结果验算分析，给出挡土墙和挡坝在目标使用年限的安全性，为挡土墙和挡坝的后续安全使用提供数据支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 密云区冯家峪镇朱家峪村挡土墙和挡坝进行安全鉴定 | ≥3000平米 |  | 3000平米 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 密云区不老屯镇、高岭镇等乡镇挡土墙和挡坝进行安全鉴定 | ≥24744.48平米 |  | 24840.98平米 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 出具密云区冯家峪镇朱家峪村挡土墙和挡坝进行安全鉴定报告 | ＝1份 |  | 1份 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 出具密云区不老屯镇、高岭镇等乡镇挡土墙和挡坝进行安全鉴定报告 | ＝1份 |  | 1份 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年4月至5月中旬前完成检查、检测工作 | ≤2月 |  | 5月 | 5 | 4 | 2月份山区寒冷，无法开展检测工作。实际检测工作于5月份完成。
|  | 时效指标 | 2024年5月至6月底完成鉴定报告编制工作 | ≤2月 |  | 5月 | 5 | 4 | 2月份山区寒冷，无法开展检测工作。实际于5月份完成报告编制工作。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 密云区冯家峪镇朱家峪村挡土墙和挡坝进行安全鉴定 | =35.54万元 |  | 35.331592万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 密云区不老屯镇、高岭镇等乡镇挡土墙和挡坝进行安全鉴定 | =60.36万元 |  | 60.151591万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握密云区2022年地质灾害治理项目中3种结构形式挡墙的安全性，为挡土墙和挡坝的后续安全使用提供数据支撑。 | 达到预期效果 |  | 优。通过安全鉴定项目对密云区地灾工程挡土墙和挡坝做了一次全方位体检，为挡土墙和挡坝后续安全使用提供了数据支撑，为项目竣工验收提供了数据支撑。 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |  | 98% | 10 | 9 | 没有满意度调查资料。后续只是通过随机走访的形式开展满意度调查，并未做过满意度调查问卷，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9565
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。