## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市历史废弃矿山生态环境修复治理项目数据维护
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市自然资源整治修复中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 32.68 | 30.63 | 30.63 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 32.68 | 30.63 | 30.63 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过收集分析北京市历史（2006年至今）废弃矿山生态环境修复治理项目相关资料，按照需求制定项目基础信息录入的相关技术路线和空间数据建设规范；开展历史废弃矿山生态环境修复治理项目档案资料立项、勘查设计、施工、竣工验收全过程核心信息的数据整理，包含项目整治前后照片对比信息整理，形成废弃矿山生态环境修复治理项目数据台账；开展历史废弃矿山生态环境修复治理项目的治理区范围边界、工程单元范围边界等的矢量化建设工作（包括图纸矢量化，数据格式规范，整理后资料复核、校对），形成废弃矿山生态环境修复治理项目空间底板。项目实施形成北京市历史废弃矿山生态环境修复治理项目数据维护成果报告，形成全市近20年废弃矿山生态环境修复治理项目数据资产，为北京市国土空间生态保护修复数智化管理提供数据基础支撑。 |  |  |  |  | 收集北京市历史（2003 年-2024年）废弃矿山生态修复治理项目469个，对每个治理项目的立项、勘查设计、施工、竣工验收，以及整治前后照片等全过程核心信息数据进行整理，建立废弃矿山生态环境修复治理项目数据台账；同时开展历史废弃矿山生态环境修复治理项目的治理区范围边界矢量化、数据格式规范以及资料核准校对工作，形成废弃矿山生态环境修复治理项目空间底板；完成北京市历史废弃矿山生态环境修复治理项目数据维护成果报告一套，形成全市20多年废弃矿山生态环境修复治理项目数据资产，为北京市国土空间生态保护修复数智化管理提供数据基础支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设成果：完成项目台账、矢量图、照片库、属性结构表、维护成果报告 | ＝1套 |  | 形成项目台账、矢量图、照片库、属性结构表、维护成果报告1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 成果质量：北京市历史废弃矿山生态环境修复治理项目数据维护相关成果符合建设、管理及应用要求。 | 符合要求 |  | 该项目数据维护相关成果符合建设、管理及应用要求。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 8-9月完成资料收集及整理分析 | ≤9月 |  | 9月底完成资料收集及整理分析 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 9月-10月完成项目信息整理录入 | ≤10月 |  | 10月底完成项目信息整理录入 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 10-11月完成空间信息矢量化，并完成数据上图 | ≤11月 |  | 11月底完成空间信息矢量化，及数据上图 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 12月底前完成综合研究与成果编制 | ≤12月 |  | 12月底完成综合研究与成果编制 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费30.23万元，劳务费0.4万元 | ＝30.63万元 |  | 30.63万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全市历史废弃矿山生态环境修复治理项目开展数据编整和空间矢量化建设等数据维护工作，形成全市近20年废弃矿山生态环境修复治理项目数据资产，在我委数据中心“一张图”平台搭建北京市历史废弃矿山生态修复治理项目数据图层，为北京市国土空间生态保护修复数智化管理提供数据基础支撑。 | 提供相关数据支撑 |  | 优。在我委数据中心“一张图”平台搭建北京市历史废弃矿山生态修复治理项目数据图层，为北京市国土空间生态保护修复数智化管理提供数据基础支撑，达到预期。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 项目实施满足生态修复项目全生命周期可看、可查、可追溯等数智化管理需要，服务于全市废弃矿山生态保护修复项目的监管、评价等智慧化管理工作。 | 为废弃矿山生态保护修复的管理提供保障 |  | 良。可满足生态修复项目全生命周期可看、可查、可追溯等数智化管理需要，为废弃矿山生态保护修复监管提供保障。 | 10 | 8 | 本项目可对后期废弃矿山修复评价项目提供部分数据基础。
|  | 可持续影响指标 | 有助于北京市矿山生态修复治理项目的总体设计、规划实施监督、项目实施监督、生态评估等，为其他类型生态保护修复项目的数字化和空间化可持续管理提供参考，提升国土空间生态保护修复治理能力。 | 实现生态保护修复信息大数据智慧管理，提升国土空间生态保护修复治理能力。 |  | 中。实现生态保护修复信息大数据智慧管理，提升国土空间生态保护修复治理能力，达到预期。 | 10 | 7 | 其他类型生态保护修复项目（如山水工程）处于总体设计和实施监督阶段，本项目可为其提供参考
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目成果供给本中心及生态修复处在大数据中心一张图浏览查询历年废弃矿山修复信息，相关成果使用单位满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。