## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市全域土地综合整治路径及绩效评价指引
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市自然资源整治修复中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 28.59 | 28.59 | 28.4 | 10 | 99.34% | 9.9335
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 28.59 | 28.59 | 28.4 | 10 | 99.34% | 9.9335
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据自然资源部自然资生态修复函〔2020〕37号“省级自然资源主管部门应当定期开展评估，对试点的整体产出、效益、满意度等进行全方位评估，根据评估情况及时优化完善政策，建立健全制度体系”及自然资办函〔2020〕2421号“省级自然资源主管部门……开展全过程监管、阶段评估和工作总结”的要求，为科学合理指导我市全域土地综合整治工作，本项目探索北京市全域土地综合整治路径及绩效评价指引研究，提高我市全域土地综合整治水平，为进一步健全我市自然资源管理规范体系提供支撑。 |  |  |  |  | 本项目在深入调研我市重点乡镇全域土地综合整治工作情况的基础上，结合现状及发展要求，开展了北京市全域土地综合整治现状分析、案例总结、工作流程及支持政策等研究，构建了绩效评价指标体系与评估内容，提出了整治实施路径与政策建议，符合我市实际和自然资源部有关全域土地综合整治政策规定，为科学合理指导我市全域土地综合整治工作提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市全域土地综合整治路径研究报告 | =1份 |  | 1份 | 8 | 8
|  |  | 北京市全域土地综合整治绩效评价指引 | =1份 |  | 1份 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 形成北京市全域土地综合整治路径及绩效评价指引，并通过专家评审验收。 | 通过评审验收 |  | 该项目于2024年12月18日通过评审验收 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 2024年9月底前完成项目服务单位遴选 | ≤9月底 |  | 2024年9月25日完成项目服务单位遴选及合同签订 | 3 | 3
|  |  | 2024年10月前形成项目初稿 | ≤10月 |  | 2024年10月底前形成项目初稿 | 4 | 4
|  |  | 2024年12月31日前形成项目成果终版，进行项目评审验收 | ≤12月31日 |  | 2024年12月前形成项目成果终版，2024年12月18日通过评审验收 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | =281900元 |  | 280000元 | 10 | 10
|  |  | 专家劳务费 | =4000元 |  | 4000元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力实现加快发展乡村产业、加强农村生态文明建设、实施乡村建设行动、推动城乡融合发展等整治目标，助推乡村全面振兴。 | 推动北京市全域土地综合整治工作，助力实现发展乡村产业等整治目标 |  | 优。项目研究成果为通过全域土地综合整治工作加快发展乡村产业、加强农村生态文明建设、实施乡村建设行动、推动城乡融合发展等整治目标提供了可行的实施路径，成果达到预期目标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 落实山水林田湖草系统治理的要求，结合农村人居环境整治等，优化调整生态用地布局，保护和恢复乡村生态功能，维护生物多样性，提高防御自然灾害能力，保持乡村自然景观和农村风貌。 | 推动北京市全域土地综合整治工作，助力落实山水林田湖草系统治理，提升乡村生态环境 |  | 优。项目研究为通过全域土地综合整治工作落实山水林田湖草系统治理的要求提供了工作思路，助力实现提升乡村生态环境质量，成果基本达到预期目标 | 10 | 9 | 通过项目实施为全域土地综合整治工作提供支撑，但仍有提升空间，将在后续工作中进一步完善。
|  | 可持续影响指标 | 本项目探索北京市全域土地综合整治路径及绩效评价指引研究，为提高我市全域土地综合整治水平，开展后续全域土地综合整治实施及绩效评价工作提供支撑。 | 为后续全域土地综合整治实施及绩效评价工作提供支撑 |  | 优。项目研究成果探索了北京市全域土地综合整治实施路径，并进行了绩效评价研究，为后续实施全域土地综合整治工作提供支撑，达到预期目标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9335
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。