## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 固定资产购置
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市自然资源整治修复中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2.6 | 2.6 | 2.4344 | 10 | 93.63% | 9.3631
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2.6 | 2.6 | 2.4344 | 10 | 93.63% | 9.3631
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年将继续增加编制内人员，为保障工作正常运转，我单位按需配备必要办公设备，为保障各科室负责人人均配有1台E人E本，购入2台E人E本，为满足业务科室打印需求，购入4台激光打印机。 |  |  |  |  | 结合北京市自然资源整治修复中心人员到岗情况，2024年完成打印机、E本必要办公设备配备，保障了工作正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量（2台E人E本、4台激光打印机） | =6台 |  | =6台 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% |  | =100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 7月底前完成固定资产购置及验收 | ≤7月 |  | 2025-07-01 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 7月底前完成固定资产项目资金支付 | ≤7月 |  | 2025-07-08 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | E人E本2台 | ≤1.4万元 |  | 1.2348万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 激光打印机4台 | ≤1.2万元 |  | 1.1996万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | =100% |  | =100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 国产化率 | =100% |  | =100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥6年 |  | ≥6年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编制内人员使用满意度 | ≥90% |  | =100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.3631
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。