## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市全域土地综合整治实施规范
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市自然资源整治修复中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 22.584 | 22.584 | 22.5 | 10 | 99.63% | 9.9628
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 22.584 | 22.584 | 22.5 | 10 | 99.63% | 9.9628
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据自然资源部《关于印发全域土地综合整治试点名单的通知》（自然资办函〔2020〕2421号），结合首都实际，形成北京市全域土地综合整治项目实施规范，推进平谷区南独乐河镇、大兴区黄村镇、安定镇、北臧村镇试点乡镇全域土地综合整治项目落地实施，打造符合首都特色、可复制推广的全域土地综合整治工作样板。 |  |  |  |  | 本项目搜集整理了国家和北京市有关全域土地综合整治的政策、标准等文件，总结了全国和北京市全域土地综合整治实施的先进经验，分析了北京市全域土地综合整治试点地区基本特征和问题。结合国家和北京市的相关要求，提出了全域土地综合整治实施的内容、投资和效益估算、实施保障等方面的实施技术要点，对在北京市范围内乡村地区全域土地综合整治实施方案的编制提供了基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成北京市全域土地综合整治实施规范图册及报告,字数不小于10000字。 | ＝1份 |  | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 编制实施规范，符合首都实际，规范北京市全域土地综合整治实施，符合内部验收要求 | 符合要求 |  | 符合要求 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年1月-4月，完成项目服务单位遴选、合同签订等前期准备工作 | ≤4月 |  | 4月 | 1 | 1
|  |  | 2024年5-9月，根据项目实施计划要求，开展项目研究 | ≤9月 |  | 9月 | 2 | 2
|  |  | 2024年10月前，形成项目初步成果 | ≤10月 |  | 10月 | 2 | 2
|  |  | 2024年11月，进行项目征求相关部门和专家意见并修改 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  |  | 2024年12月，完成项目评审验收 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京市全域土地综合整治实施规范的编制计划委托有成功经验的公司协助进行项目实施，委托业务费控制在221840.00元。 | ≤221840元 |  | 221000万元 | 7 | 7
|  |  | 聘请5名专家评审，每人800元，劳务费4000.00元。 | ≤4000元 |  | 4000万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施形成符合首都特色、可复制推广的全域土地综合整治工作规范，为北京市全域土地综合整治项目提供实施方案编制依据，助力我市全域土地综合整治工作顺利开展。 | 提供土地综合整治方案编制参考依据 |  | 优。提供土地综合整治方案编制参考依据，助力我市全域土地综合整治工作顺利开展。达到预期。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 项目实施助力北京市全域土地综合整治项目落地实施，促进耕地保护和土地集约节约利用，改善农村生态环境，建设生态宜居美丽乡村。 | 有助于改善农村生态环境 |  | 良。项目实施助力北京市全域土地综合整治项目落地实施，有效改善农村生态环境。达到预期。 | 10 | 8 | 全域土地综合整治正在试点阶段，还未全市全面铺开。
|  | 可持续影响指标 | 持续推进我市全域土地综合整治工作，形成全域土地综合整治工作样板，助推首都乡村全面振兴。 | 形成综合整治工作样板，推动全域整治工作实施 |  | 优。形成综合整治工作样板，持续推进我市全域土地综合整治工作。达到预期。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目成果供委内相关单位使用,相关成果使用单位满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9628
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。