## 问题分类
附件2
测绘成果质量检查主要问题
序号 | 问题分类 | 主要问题 | 问题描述
1 | 一、作业未严格执行测绘技术标准和规范 | 1.没有严格执行有关技术标准、规程规范 | 1）用网络RTK方法替代E级GPS控制测量，方法不正确，应使用静态观测方法； 2）采用RTK方法直接进行管线的高程控制测量，方法不正确，应使用直接水准测量方法； 3）管线竣工测量用GPS测量管井高程，方法不正确，应使用直接水准测量方法； 4）使用三角高程观测方法代替二等水准测量，方法不正确，应使用直接二等水准测量方法； 5）地形图成图精度超限，粗差率大于5%的标准要求； 6）将国有土地权属划分给集体； 7）界址点测量未进行两次观测检核； 8）正射影像、DEM成果分辨率参数设置不规范，应为整数。
2 |  | 2.随意改变或简化作业流程 | 1）对起始控制点的校核未实测边长与夹角，采用RTK实测坐标反算边长与夹角，且检验数值与观测记录不一致； 2）GNSS观测测回间隔不足60秒； 3）地形图未测地类。
3 |  | 3.出现重要数据计算方法、计算结果错误、关键参数约束欠缺 | 1）坐标转换方法错误，造成界址点误差超限； 2）放样钉桩成果表中存在着多处距离与坐标反算结果不一致； 3）坐标系统设置混乱，同一项目成果中设置多种坐标系统； 4）地形图中等高线绘制错误，等高线及高程点标记高程值为零； 5）面积计算与测量原始记录不一致； 6）成果报告提供面积错误； 7）缺少用地面积计算过程文件。
4 | 二、内部质量检查工作不到位 | 4.未能有效执行两级检查制度，无检查报告或检查报告内容缺失、结论不明确，检查过程流于形式 | 1）缺少检查报告； 2）有检查报告但缺少检查记录； 3）项目检查报告中外业检查没有进行精度统计。
5 |  | 5.缺少各级检验人员签署 | 1）外业观测记录无观测人、检核人、观测日期记录签注； 2）检查报告无检查验收人签字。
6 | 三、提交资料文档不完善 | 6.提交项目文档不符合要求，存在原始数据和依据性起算数据提交不完整 | 1）缺合同要求的主要成果资料； 2）成果图（包括电子文件）均没有图名、图号和图廓； 3）成果数据命名不规范，成果数据未进行组织、较混乱； 4）提交的电子文件数据混乱，部分点位在成果中丢漏，无法判定面积测量的边界是否正确； 5）成果报告无作业人、签发人签字； 6）成果未提供元数据、精度检核结果； 7）成果文件与委托书、设计文件中的项目名称不一致； 8）测量原始记录内容不完整，RTK原始记录仅仅记录点号，平面坐标； 9）平面、高程控制测量原始记录未提交； 10）管线点测量原始记录中缺使用仪器信息； 11）工作底图不完整或未提交工作底图； 12）调查草图不完整，缺位置、权利人信息； 13）地籍调查资料不完整，缺四邻指界签字盖章。
7 |  | 7.技术设计和技术总结内容不完善、不规范、缺少各级签署 | 1）无技术设计书，无实施方案； 2）缺少技术设计书或技术设计书未经审批； 3）缺少技术总结； 4）技术设计书编写不规范，缺少引用文件，或引用文件版本错误，缺少质量保证措施等； 5）技术总结、检查报告内容不完善； 6）技术报告书中的依据规范过期。
8 |  | 8.有些项目设计与作业过程不符、不能指导作业 | 1）设计中未规定明确的技术指标和技术内容等，不能指导作业； 2）作业内容发生变化，但设计书的项目要求未发生变化，也没有出补充设计； 3）项目实施方案与实际作业不符。
9 |  | 9.资料整理、装订不规范 | 1）存在先生产后设计的问题，技术设计书成果交付时间与合同不一致； 2）方案及报告中使用的仪器与提供仪器检定证书不符； 3）缺少仪器检定证书； 4）未提供在项目实施期内的仪器检定证书； 5）电子记录数据格式不符合规范要求。